##### ร่างTOR.

# การประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารประกวดราคา

งานลดน้ำสูญเสีย

สำหรับ

สำนักงานประปาเพชรบุรี

สำนักงานประปาเขต 3

# สารบัญ

หัวข้อเรื่อง						หน้า

1.  เงื่อนไขและรายละเอียด  					 2-10

2.  ก. ขอบเขตของงาน 						11-19

3.  ข.  ข้อมูลโดยสังเขปของสำนักงานประปาเพชรบุรี				20-22

4.   แบบหนังสือค้ำประกัน  สัญญาค้ำประกันซองเสนอราคา			23-24

เงื่อนไขและรายละเอียด

งานลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “กปภ.”    มีความประสงค์จะจ้างบริษัทที่มีความสนใจ และมีผลงานด้านงานลดน้ำสูญเสีย และงานปรับปรุงท่อประปาในประเทศไทย ดำเนินการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาเพชรบุรี  โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการศึกษา  วางแผน  และปฏิบัติการด้านบำรุงรักษาระบบท่อ   ซ่อมท่อ  วางท่อ  เปลี่ยนท่อ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่     กปภ.    กำหนดในขอบเขตของงาน     (Terms of Reference)    โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเงื่อนไขและรายละเอียด

ก.  ขอบเขตของงาน  (TOR)

ข.  ใบเสนอราคา

ค.  ข้อมูลโดยสังเขปของสำนักงานประปาเพชรบุรี

ง.  แบบหนังสือค้ำประกัน

จ.  หลักประกันซองเสนอราคา

2.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทนิติบุคคล ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล   (Consortium หรือ  Joint Venture)   ก็ได้  ที่มีใบรับรอง มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีผลงานแล้วเสร็จในด้านการบริหารงานวางท่อประปา ,ปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา และด้านลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปาในประเทศไทย และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ กปภ.

2.3 กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ  Joint Venture)   นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งในกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium หรือ  Joint Venture)   จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศนี้

2.4 บริษัทที่จดทะเบียน จะต้องมีทุนจดทะเบียนเทียบเป็นเงินบาทมูลค่าไม่ต่ำกว่า  10 ล้านบาท  หรือมีทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคลไม่ต่ำกว่า  20 (ยี่สิบ)  ล้านบาท  ณ วันยื่นข้อเสนอ

2.5 มีผลงานการบริหารงานวางท่อ ,ปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา และลดน้ำสูญเสีย (หรือตามข้อ 2)  ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย  ภายในกำหนดระยะเวลา  5 ปีที่ผ่านมา

2.6 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ   แนบมาพร้อมกับข้อเสนอดังนี้

3.1   ส่วนที่  1    ข้อเสนอด้านคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

* ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

##### นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

* บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วม

(4)  ในกรณีที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) จะต้องมีต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอ ซึ่งลงนามร่วมกัน    ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคล    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    และจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา (หากได้รับการคัดเลือก)

(5)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(6)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(7) บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา ตามแบบฟอร์มที่กปภ.กำหนดพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขา       โยธา       .

ตาม  พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ. 2505  ตามแบบในข้อ  1.8 ตามประกาศฯ

(8)  หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐานจำนวน        1,900,000          บาท  (                หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน                 ) โดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

8.1  เงินสด

8.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ.โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

8.3   หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.4  ตามประกาศฯ

8.4   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 ตามประกาศฯ

8.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ.จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน  3 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

3.2   ส่วนที่  2   ข้อเสนอเอกสารทางด้านเทคนิค   เป็นไปตาม   TOR

ผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิค ตามประกาศ ฯ และ TOR จึงมีสิทธิเสนอด้านราคา

4.  การยื่นซองข้อเสนอ

4.1   เอกสารข้อเสนอประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

4.1.1   ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

4.1.2   ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.1.3   ข้อเสนอทางด้านราคาเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง ประมูลงานลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาเพชรบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

4.2 เอกสารข้อเสนอจะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย    พร้อมทั้งมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกครั้ง

4.3	เอกสารข้อเสนอจะต้องแยกออกเป็น 3 ส่วน  แต่ละส่วนจะต้องบรรจุอยู่ในซองหรือกล่องที่มิดชิด  โดยให้มีต้นฉบับจำนวน 1 ชุด  และสำเนาอีก 3 ชุด  พร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับว่า “ต้นฉบับ"” และ “สำเนาชุดที่ 1, 2, 3”  หากมีข้อความในเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนามีข้อขัดแย้งกันให้ถือว่าเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

  - กำหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นไปตามประกาศ ฯ

เอกสารข้อเสนอจะต้องระบุไว้หน้าซองหรือกล่องที่หนึ่งว่า  “ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ”  และหน้าซองหรือกล่องที่สองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” งานลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาเพชรบุรี

4.5	สถานที่ยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดที่สำนักงานประปาเขต 3   การประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่ 128   ถนนแสงชูโต หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

- ระยะเวลาของสัญญา

## ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา

6.  การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

6.1  กปภ. จะทำการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขและความต้องการ กปภ. ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านที่ 70(เจ็ดสิบ)คะแนนทุกราย จะได้รับสิทธิที่จะเสนอราคา ตามประกาศฯ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีดังนี้

6.1.1  เกณฑ์ตัดสินผ่านการพิจารณา

(1)	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติและมีหลักฐานไม่ครบตามที่ระบุในเงื่อนไข และรายละเอียดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

(2)  คะแนนในการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมเป็น 100 คะแนน  ประกอบด้วย

(2.1)	 ประสบการณ์ของบริษัท (ย้อนหลัง 5 ปี)  	30  คะแนน

(2.2)	 แผนภูมิขององค์กร  			 5   คะแนน

(2.3)	บุคลากร				20  คะแนน

(2.4)   วิธีการดำเนินงาน 			45  คะแนน

คะแนนรวม 	100 คะแนน

เกณฑ์คะแนนผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค กำหนดที่ 70 คะแนน

6.2	กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะยกเลิกการคัดเลือกก็ได้  โดยถือผลประโยชน์ของ กปภ. และประชาชนเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นที่สุด จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

7.  ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาให้เป็นไปตามประกาศ ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)  และจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารใบเสนอราคา แนบท้ายเงื่อนไขและรายละเอียด  หากฉบับใดมีความบกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้  อาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกการคัดเลือกได้

7.1	ผู้ยื่นเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาใบเสนอราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

(1) ไม่เสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา  พร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย  และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน

(2)	มีข้อความเป็นเท็จ หรือปรากฏว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร

(3)	ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา

(4)	ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด

(5)	ไม่ได้เสนอหลักประกัน  หรือสัญญาค้ำประกันซองของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

7.2	ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

(1)	มีการตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือที่ กปภ. กำหนดไว้

(2)	ไม่มารับเอกสารเพิ่มเติมก่อนเวลายื่นข้อเสนอ

(3)	ไม่ได้ลงชื่อกำกับ  หรือประทับตราเอกสารในส่วนที่ต้องการ

(4)	ไม่กรอกราคารวมที่ยื่นเสนอ หรือราคารวมแต่ละรายการให้ครบถ้วน

7.3  ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

7.4 ข้อเสนอทางด้านราคาจะต้องประกอบด้วย ประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญๆของงานที่ทำ

7.5  ในส่วนของข้อเสนอราคาในใบสรุปข้อเสนอด้านราคา ลำดับที่ 1 งานเปลี่ยนท่อ ลำดับที่ 2 งานซ่อมท่อ ลำดับที่ 3 งานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ลำดับที่ 4 งานมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องกรอกรายละเอียดการประมาณการ ให้ใช้ประมาณการตามที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา

8.  การทำสัญญาจ้าง

8.1	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญากับ กปภ. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ กปภ. แจ้งให้ทราบ  ในการทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญา  อัตราร้อยละสิบ (10 %) ของวงเงินค่างานทั้งสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

8.1.1	หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศหรือธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ กปภ.

8.1.2	พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย และหลักฐานการเงินสำหรับค้ำประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  หลังจากที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8.2 ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่วันเริ่มสัญญา โดย กปภ. สงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ 	แต่ต้องบอกกล่าวให้ ผู้รับจ้าง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน โดย ผู้รับจ้าง  ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

8.3 กปภ. อาจยินยอมให้ผู้รับจ้าง ขยายสัญญา (Repeat Order) เพื่อดำเนินการต่อได้อีกไม่เกิน 12 (สิบสอง)เดือน หรือตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างในข้อ8.1  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องส่วนของงานก่อสร้างหรือติดตั้ง เช่น งานวางท่อ งานเปลี่ยนท่อ และงานโยธาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถัดจากวันที่ สิ้นสุดสัญญา  โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

10.1  สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้  เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ กปภ. เสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ กปภ.  ซึ่งต้องพิสูจน์ให้เห็นและมีหลักฐานถูกต้องที่เชื่อถือได้

10.2	  ในกรณีที่ กปภ. มีความจำเป็นไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดเดิมได้ และเลื่อนไป ไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไข และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ กปภ. แต่หากผู้ยื่นข้อเสนอได้ไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปนี้ และผู้ยื่นข้อเสนอได้จะถือเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาออกไปมิได้ไม่ว่าเหตุใด ๆ

10.3  กปภ. สงวนสิทธิที่จะขยายหรือปรับปรุงระบบท่อที่มีอยู่เพื่อให้ได้ระบบท่อที่สมบูรณ์ทางชลศาสตร์ของสำนักงานประปาที่อยู่ในระหว่างสัญญาจ้าง  โดย กปภ. จะออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองทั้งหมด  ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการนี้  จะไม่เกี่ยวกับวงเงินค่าจ้างของสัญญาแต่ประการใด

ก. ขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference)

ดำเนินการบริหารและจัดการงานลดน้ำสูญเสีย

สำนักงานประปาเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค

----------------------

- บทนำ (Introduction)

การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กปภ.” มีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านงานลดน้ำสูญเสีย และปรับปรุงท่อประปาของการประปาภายในประเทศ  จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการศึกษา  การออกแบบ   การก่อสร้าง  การจัดหาติดตั้งเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์  การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาในงานลดน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาเพชรบุรี

ขอบเขตของงานจ้างนี้ให้ถือว่าเป็นแนวทางเท่านั้น

2.  คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้  จะใช้คำจำกัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1 “งานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาเพชรบุรี” หมายถึง งานลดน้ำสูญเสียและการบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำของสำนักงานประปาเพชรบุรี เพื่อลดน้ำสูญเสียของสำนักงานประปาเพชรบุรี

2.2  “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” (Acceptable  Tenderer) หมายความถึง ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข  ข้อกำหนด  และเป็นที่ยอมรับของ กปภ.

2.3	“งานโยธา”  (Civil  Work)  หมายถึง  งานทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น งานก่อสร้างอาคาร  ถนน  สิ่งอำนวยความสะดวก  และงานอื่น ๆ   รวมถึงการบริหารงานในด้านนี้ด้วย

2.4	“บริษัท”  (Company)  หมายถึง  บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ทำสัญญากับ กปภ. ในงานนี้

2.5	“สัญญา”  (Contract)  หมายถึง  ข้อตกลงระหว่าง กปภ. กับ บริษัท  รวมทั้งงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาด้วย

2.6	“ผู้รับจ้าง”  (Contractor)  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา  และเป็นคู่สัญญากับ กปภ.

2.7	“เครื่องมือ”  (Equipment)  หมายถึง  เครื่องมือกล  เครื่องมือไฟฟ้า  อุปกรณ์อะไหล่  เครื่องมือที่จะใช้ในงานวางท่อ และปรับปรุงเส้นท่อ  รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จะใช้ในงานนี้

2.8 “ข้อเสนอในการลดน้ำสูญเสีย”  (NRW  Proposal)  หมายถึง  ข้อเสนอเกี่ยวกับการลดน้ำสูญเสียที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

  - “น้ำสูญเสีย”  (Non Revenue Water  หรือ  NRW)  หมายถึง  ผลต่างระหว่างปริมาณน้ำที่ จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำกับปริมาณน้ำจำหน่าย

(ปริมาณน้ำจำหน่าย หมายถึง ปริมาณน้ำที่สำนักงานประปาเพชรบุรี ขายได้ในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยรวมผลจากปริมาณน้ำที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งจะไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่อ่านหรือกำหนดจากมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และปริมาณน้ำที่ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นใดนำไปใช้เพื่อการอื่นในพื้นที่ดำเนินงาน ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บเงินหรือไม่)

2.10 “อัตราน้ำสูญเสีย”  (Percentage of Non Revenue Water) หมายถึง อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสีย เทียบกับปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ

2.11 “น้ำสูญเสียเฉลี่ย” (Rolling Average NRW) หมายถึง ผลต่างระหว่างผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำย้อนหลังไป 6 เดือน กับ ผลรวมของปริมาณน้ำจำหน่ายย้อนหลังไป 6 เดือน

2.12 “อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย” (Percentage of rolling average NRW) หมายถึงอัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยเทียบกับผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ

2.13	“กปภ.”  (PWA)  หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค  รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

2.14	“รายงาน”  (Report)  หมายถึง  รายงานการศึกษา และ/หรือ ข้อมูลน้ำสูญเสียและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาเพชรบุรี

2.15	“ระบบท่อ”  (Pipeline System) หมายถึง ระบบท่อประปาของสำนักงานประปาเพชรบุรี

2.16	“การยื่นข้อเสนอ”  (Tender)  หมายถึง  การยื่นข้อเสนองานลดน้ำสูญเสีย

2.17	“ผู้ยื่นข้อเสนอ”  (Tenderer)  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามประกาศเงื่อนไขและรายละเอียดของงาน

2.18	“ขอบเขตของงานจ้าง”  (TOR)  หมายถึง  ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการบริหาร และจัดการงานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาเพชรบุรี

2.19	“งาน”  (Work)  หมายถึง  งานดำเนินการบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสีย

2.20  “คณะกรรมการ” (Committee) หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.

2.21 “สำนักงานประปาเพชรบุรี” หมายถึง สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาทุกสถานีผลิตน้ำในเขตพื้นที่ดำเนินงาน

2.24 “มาตรวัดน้ำหลัก”  หมายถึง  มาตรวัดน้ำหลักของสำนักงานประปาเพชรบุรี

2.25 “มาตรวัดน้ำหลักของสำนักงานประปาเพชรบุรี” หมายถึง มาตรวัดน้ำหลักสำหรับวัดปริมาณน้ำที่จ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำประปาของสถานีจ่ายน้ำทุกสถานีของสำนักงานประปาเพชรบุรี

2.27  “ อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย ที่ปรากฏในวันเริ่มสัญญา” หมายถึง อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (6 เดือน) ของเดือน ก่อนวันเริ่มสัญญาในระบบจำหน่าย ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรที่ระบุไว้ในภาคผนวก

2.28 “ งานที่เกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง “ หมายถึงงานที่เป็นสัญญาจ้างรายเดียวระบุเฉพาะพื้นที่ (จะเป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือร่วมในรูป Joint Venture) ในการก่อสร้างระบบประปา เปลี่ยนท่อ ซ่อมท่อ เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก มาตรวัดน้ำย่อย

3.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ กปภ.

#### กปภ. มีวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายของงานจ้าง  ดังนี้

3.1  เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในระบบจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาเพชรบุรี โดยในสัญญาจ้างดำเนินงานลดน้ำเสียนี้จะกำหนดระยะเวลา และปริมาณน้ำสูญเสียแบ่งเป็น 3 ระยะเวลา ในสัญญาเดียวกัน ทั้งนี้มีระยะเวลารวม 12 เดือน คือ

3.1.1  ระยะที่  1	ผู้รับจ้างต้องทำการ  Set-up  ระบบงานเพื่อเริ่มดำเนินงานต่าง ๆ เช่น แผนที่  การอ่านมาตร  การกำหนดขนาด  ตำแหน่ง  และติดตั้งมาตรวัดน้ำ  ประตูน้ำ ท่อประปาที่เกี่ยวข้อง  และจัดทำรายละเอียดแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 15 วัน  นับแต่วันเริ่มสัญญา

3.1.2  ระยะที่  2	ผู้รับจ้างต้องทำการลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในระบบจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาเพชรบุรี ลง 1 % จากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ปรากฏ ในระบบจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาเพชรบุรี ในวันเริ่มสัญญา  พร้อมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เมื่อสิ้นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันเริ่มสัญญา

3.1.3  ระยะที่  3	ผู้รับจ้างต้องทำการลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในระบบจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาเพชรบุรี ลง 3 % จากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ปรากฏ ในระบบจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาเพชรบุรี  ในวันเริ่มสัญญา  พร้อมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เมื่อสิ้นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันเริ่มสัญญา

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือ กปภ. พิสูจน์ได้ว่า ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย กปภ. สงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

3.2  กปภ. จะคิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการลดน้ำสูญเสียเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด ตามขั้นตอนดังนี้

3.2.1   เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันเริ่มสัญญา หากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเดือนที่ 6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามข้อ 3.1.2 ให้คิดอัตราค่าปรับ  1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย ให้ปรับได้ไม่เกินวงเงิน ค่าปรับ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยวิธีคำนวณให้เป็นไปตาม ภาคผนวก

3.2.2   เมื่อครบกำหนด 12 เดือน นับแต่วันเริ่มสัญญา หากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเดือนที่ 12 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามข้อ 3.1.3 ให้คิดอัตราค่าปรับ  1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย ให้ปรับได้ไม่เกินวงเงิน ค่าปรับ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยวิธีคำนวณให้เป็นไปตาม ภาคผนวก

3.3  ระยะเวลาดำเนินการ 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา

3.4 ผู้รับจ้างจะต้องบริหารและจัดการ  โดยรับผิดชอบดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

3.4.1	การศึกษา  การวางแผน  การออกแบบ  และการก่อสร้างระบบงานลดน้ำสูญเสีย

3.4.2	การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำตลอดระยะเวลาตามสัญญา

3.4.3	การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของ กปภ.

4.  ความรับผิดชอบหลักของผู้รับจ้างในงานลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาเพชรบุรี

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ

1) ลดปริมาณน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด

2) ออกแบบระบบจ่ายน้ำเป็นพื้นที่ย่อย  (District Metering Area : DMA)  และทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำในพื้นที่ย่อย DMA.

3) ตรวจสอบพื้นที่ย่อย DMA. และสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ย่อย DMA. ทุกพื้นที่

4) ซ่อมท่อรั่วที่พบทั้งหมด

5) ซ่อมท่อที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และซ่อมท่อในระยะประกันของผู้รับจ้างรายเดิม

6) ซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรวมทั้งการย้ายมาตรวัดน้ำของเดิมไปติดตั้งใหม่ในที่ที่เหมาะสม

7) ซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก รวมทั้งการติดตั้งมาตรวัดน้ำในแต่ละพื้นที่ย่อย (DMA.)

8)    ปรับปรุงเปลี่ยนเส้นท่อที่หมดสภาพการใช้งาน รวมทั้งประตูน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

9)   ปรับปรุงระบบอื่น ๆ ของการประปาที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

10)  ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของ กปภ.

  - ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอวิธีการวัดปริมาณน้ำสูญเสียให้กับ กปภ. เพื่อพิจารณา

  - ระหว่างเวลาตามสัญญาผู้รับจ้างสามารถที่จะขอเช่าใช้พื้นที่ อาคาร โรงกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ และระบบประปาที่มีอยู่ ทั้งนี้จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับงาน และจะต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ.

  - กปภ. จะไม่ค้ำประกันเงินกู้ใดๆที่ใช้ในงานนี้

4.5 ผู้รับจ้างจะต้องใช้เงินลงทุนของผู้รับจ้างเองในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวอื่นใดนอกเหนือจากสำนักงานหลักและโรงเก็บพัสดุหลักเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

5. รายละเอียดและขอบเขตข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทบทวนรายงานและจะต้องทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อเสนอโดยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอเอง

ข้อเสนอการลดน้ำสูญเสีย จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

5.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Technical Proposal) ให้ประกอบไปด้วย

    - ประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการงานลดน้ำสูญเสียหรือที่เกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง

    - แผนภูมิขององค์กร  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  และแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  รวมทั้งการบริหารงาน  และการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม  ซึ่งแผนภูมิต่าง ๆ  จะต้องสอดคล้องกับงานนี้

    - การบริหารงานและการกำหนดบุคลากร

- ชื่อ  ประวัติการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรหลัก (Key Personnels)

- การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรหลัก

- จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน

    - แผนการดำเนินงานจะต้องประกอบด้วย รายละเอียดของงานที่จะต้องจัดทำวิธีการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานต่าง ๆ สรุปดังนี้

- กำหนดวิธีการวัดปริมาณน้ำสูญเสีย

- การวัดปริมาณน้ำสูญเสียที่ลดลงได้ในส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น ในระบบท่อ  การลักใช้น้ำ  ความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  เป็นต้น

- การออกแบบ การดำเนินการ  การตรวจสอบและระบบควบคุมน้ำสูญเสีย

- มาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

- รายละเอียดการปรับปรุงฟื้นฟูระบบท่อแสดงถึงการวางแผนและการดำเนินงาน

- การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

- การออกแบบเครื่องมือ  การจัดการและแผนงานติดตั้งเครื่องมือ

- แผนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา

- การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- รายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

5.2  ข้อเสนอทางด้านราคา  (Financial Proposal) ตามแบบฟอร์ม นส.1

5.2.1 ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

5.2.2 ข้อเสนอทางด้านราคาจะต้องประกอบด้วย ประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญๆของงานที่ทำ

5.2.3  ในส่วนของข้อเสนอราคา ลำดับที่ 1 งานเปลี่ยนท่อ ลำดับที่ 2 งานซ่อมท่อ ลำดับที่ 3 งานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ลำดับที่ 4 งานมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องกรอกรายละเอียดการประมาณการ ให้ใช้ประมาณการตามที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา ส่วนการคิดค่าใช้จ่ายในการวางท่อและปรับปรุงเส้นท่อ เมื่อปฏิบัติงานจริงให้ใช้ราคากลางค่าวัสดุ แรงงานและอื่นๆ ตามภาคผนวก  หากรายการใดไม่ได้กำหนดราคาต่อหน่วยหรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานที่จะต้องทำ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จะได้ตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วยหรือราคากันใหม่ตามข้อเท็จจริงและเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดราคาต่อหน่วยหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอข้อเสนอพื้นฐานก่อน (Basic Proposal) ตามแนวทางขอบเขตของงาน    (TOR) ที่ กปภ. กำหนดก่อน  จึงมีสิทธิ์เสนอแนวทางเลือกอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดอีกแนวทางหนึ่ง (Alternative Proposal) และผู้รับจ้างจะต้องแนบข้อเสนอทางด้านราคาให้สอดคล้องกับข้อเสนอด้วย

6.  วิธีการจ่ายค่าจ้าง

6.1  กปภ. จะจ่ายเงินค่างานของโครงการนี้เป็นเงินบาทเท่านั้น ในการชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณี

6.2  กปภ. จะจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละสิบห้า (15 %) ของวงเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ให้แก่ผู้รับจ้างในวันเริ่มปฏิบัติงาน

6.3  กปภ. จะแบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายการที่เบิกจ่ายคืนได้(Reimbursible Items)ดังนี้

## 1) ค่าเปลี่ยนท่อ

2) ค่าซ่อมท่อ

3) ค่าซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  รวมทั้งค่าย้ายมาตรวัดน้ำไปติดตั้งในที่เหมาะสม

4) ค่าซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก  รวมทั้งค่าติดตั้งมาตรควบคุมพื้นที่

5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาท่อรั่ว  ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูระบบท่อและค่าตรวจสอบระบบจ่ายน้ำในแต่ละพื้นที่ย่อย

6) ค่าควบคุมงานสนาม

7) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลากรและสำนักงาน

8) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันระหว่าง กปภ. และผู้รับจ้าง

รายการที่เบิกจ่ายคืนได้จะต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการโดยผู้รับจ้างต้องทำรายงานรายละเอียดการเบิกจ่ายเสนอทุกรายการ

6.4	การจ่ายเงินแต่ละครั้งรวมถึงครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา จะจ่ายให้หลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

6.5	ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินที่จ่ายให้นี้ไปใช้จ่ายเฉพาะที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเท่านั้น  หากปรากฏว่าผู้รับจ้างนำเงินไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งมา กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างหรือจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที

6.6  ค่างานที่เสนอราคาแต่ละรายการของผู้รับจ้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT)

6.7 กปภ.จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

7.  การส่งมอบงาน

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานหลักที่จะดำเนินการพร้อมรายละเอียด    และเทคนิคการดำเนินการให้แก่ กปภ. เป็นภาษาไทย  หลังจากวันที่ กปภ. ได้ออกหนังสือแจ้งเริ่มงานภายใน 15 วัน

7.2	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานและการจ่ายค่างานของแต่ละรายการ แจ้ง กปภ. ก่อนเริ่มงาน

7.3	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำเดือน แสดงความก้าวหน้าของงานแต่ละรายการ เสนอให้ กปภ. ในการประชุมตรวจรับงานในแต่ละเดือน

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Final Report หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

ข. ข้อมูลโดยสังเขปของสำนักงานประปาเพชรบุรี

ดำเนินการบริหารและจัดการงานลดน้ำสูญเสีย

สำนักงานประปาเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค

----------------------

1. สภาพทั่วไป

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางที่อยู่ริมฝั่งอ่าวไทย ทางตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ และทางรถไฟ ประมาณ 120 กิโลเมตร มีการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 5.40 ตารางกิโลเมตร ,  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีพื้นที่ 19.50 ตารางกิโลเมตร , เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีพื้นที่ 5,235 ตารางกิโลเมตร , เทศบาลตำบลบางตะบูน มีพื้นที่ 7.92 ตารางกิโลเมตร และชุมชนรอบนอกอื่นๆ

ลักษณะภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรี เป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า มีความยาว  120  กิโลเมตร ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีสามฤดู โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.15 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด  16.1  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  36.4  องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ำฝน  959.5 มม. จำนวนวันที่ฝนตก 119 วัน

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาได้แก่ ภาคบริการ การเกษตรกรรม การคมนาคมและการขนส่ง การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  เช่น  หาดชะอำ พระนครคีรี เป็นต้น

2.  ระบบประปา

การประปาเพชรบุรี เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2499 มีกำลังผลิตเริ่มแรก 40 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเพชรบุรี  ต่อมาได้รับการปรับปรุงขยาย  ดังนี้

พ.ศ. 2507 ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพิ่มกำลังผลิตอีก 80 ลบ.ม./ชม.

พ.ศ. 2509 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เพิ่มกำลังผลิตอีก 80 ลบ.ม./ชม.

พ.ศ. 2511 ปรับปรุงครั้งที่ 3 เพิ่มกำลังผลิตอีก 80 ลบ.ม./ชม.

พ.ศ. 2519 ปรับปรุงครั้งที่ 4 เพิ่มกำลังผลิตอีก 250 ลบ.ม./ชม.

พ.ศ. 2536 ปรับปรุงเร่งด่วน เพิ่มกำลังผลิตเป็น Mobile Plant 500 ลบ.ม./ชม.

ปรับปรุงตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงปี 2536 จะเพิ่มกำลังผลิตบริเวณโรงกรองน้ำเพชรบุรี อำเภอเมือง

พ.ศ. 2537 ปรับปรุงครั้งที่ 5 ก่อสร้างระบบผลิตใหม่ ขนาด 1,700 ลบ.ม./ชม. บริเวณโรงกรองน้ำบ้านลาด ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงย้ายที่ทำการ สำนักงานประปามายังโรงกรองน้ำบ้านลาดด้วย

ปัจจุบันระบบผลิตหลัก ที่ใช้งาน คือสำนักงานประปาและโรงกรองน้ำบ้านลาด ส่วนโรงกรองน้ำเพชรบุรี สำรองไว้ใช้งานเป็นระบบสำรองขนาด 250 และ Mobile Plant 500 ลบ.ม./ชม. โดยมีพื้นที่จ่ายน้ำครอบคลุม เทศบาลเมืองเพชรบุรี , เทศบาลตำบลบ้านแหลม , เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ , เทศบาลตำบลบางตะบูน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ตลอดจนพื้นที่รอบนอกตามรายทางท่อจ่ายน้ำ   ที่อยู่นอกเขตองค์การปกครองท้องถิ่น

นอกจากนี้ การประปาเพชรบุรี ยังมีหน่วยบริการอีก 1 แห่ง คือ หน่วยบริการนายาง อำเภอชะอำ  เปิดดำเนินการเมื่อปี 2542 โดยมีระบบผลิตหลัก ณ สถานีผลิตน้ำนายาง ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.          ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองชลประทาน ให้บริการในพื้นที่ เทศบาลตำบลนายาง และชุมชนบ้านโตนดหลวง อำเภอชะอำ

จำนวนมาตรผู้ใช้น้ำของผู้ใช้น้ำประปา (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์  2550)  คือ   35,102     ราย และสามารถแยกตามขนาดของมิเตอร์ได้ดังนี้

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		1/2  นิ้ว	32,922	ราย

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		3/4  นิ้ว	1,826	ราย

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		   1  นิ้ว	259	ราย

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		1 1/2  นิ้ว	48	ราย

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		   2  นิ้ว	28	ราย

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		2 1/2  นิ้ว	5	ราย

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง		   3  นิ้ว	8	ราย

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	ตั้งแต่	   4  นิ้ว	6	ราย