ประกาศเชิญชวน

และ

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA)

สำนักงานประปา......มุกดาหาร....... จังหวัด......มุกดาหาร....

ประกาศเชิญชวน

เรื่อง งานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างที่สนใจ และมีประสบการณ์/ผลงานด้านการออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย หรือด้านบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมติดตั้งเครื่องวัด ระบบส่งข้อมูลของแต่ละพื้นที่ย่อย DMA และออกแบบติดตั้งระบบรับข้อมูลของทุกพื้นที่ย่อย DMA โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ที่แนบท้ายประกาศเชิญชวนและรายละเอียดทั่วไป ดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1.1  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการ       ร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2	 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะ กลุ่มนิติบุคคลหรือในลักษณะกิจการร่วมค้า จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน 3 ราย โดยมีหนังสือข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลหากได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

1.3	 มีทุนจดทะเบียน หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นแล้วก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า  5  ล้านบาท

1.4	 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอและการประมูลจ้างด้วยระบบ   อีเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

- 2 -

1.5	 ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานในด้านการออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) หรือผลงานด้านการบริหารจัดการควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ที่มีผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า 5,000  ราย ซึ่งประสบการณ์ หรือผลงานดังกล่าว หากเป็นผลงานด้านบริหารจัดการควบคุมน้ำสูญเสียซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จะต้องเริ่มดำเนินการผ่านมาแล้วเกินกว่า 1 ปี และมีผลงานที่รับรองว่าน้ำสูญเสียลดลงภายหลังจากเข้าดำเนินงาน หรือหากดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

1.6  ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียน ผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

1.7	ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

2.	ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ

2.1 	เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ จะจำหน่ายที่............... เลขที่ …… ถนน…………… อำเภอ........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์............โทรศัพท์หมายเลข.................  ระหว่างวันที่ ……………… ถึงวันที่  …………… เวลา ……….น. ในราคาชุดละ …………… บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม....................บาท รวมเป็นเงิน..........................บาท ผู้ซื้อเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอสามารถชำระเป็นเงินสด  หรือดร๊าฟท์ธนาคาร  หรือแคชเชียร์เช็ค   สั่งจ่ายในนาม “……………………….” เมื่อชำระเงินซื้อเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

2.2	ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอที่บรรจุไว้ในซองหรือในกล่องที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการดำเนินการจ้าง งานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ” และยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองข้อเสนอของ

คณะกรรมการฯ ณ ....................... เลขที่ ..........   ถนน.......................อำเภอ..........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์............... ในวันที่ …………………ระหว่างเวลา ……… น. ถึงเวลา ……… น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับข้อเสนอและเอกสารอื่นใดโดยเด็ดขาด

2.3	ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันซองมีมูลค่า ……………. บาท พร้อมกับข้อเสนอ โดยอาจเป็นดร๊าฟท์ธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม”การประปาส่วนภูมิภาค” หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ. ในภาคผนวก 8  ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

- 3 -

2.4	กปภ. จะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

2.4.1	ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1

2.4.2	ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้คะแนนด้านเทคนิคต่ำกว่าเกณฑ์ตัดสิน

2.4.3	ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าแข่งขันเสนอราคา

2.4.4	ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกไว้เจรจาต่อรอง

2.4.5	ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกคัดเลือกไว้เจรจาต่อรองทั้งหมด กปภ. จะคืนหลักประกันซองต่อเมื่อมีการลงนามในสัญญากับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการเจรจาต่อรองกับรายนั้น หรือทั้งหมด

ทั้งนี้ การคืนหลักประกันซองดังกล่าวข้างต้น กปภ.จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 7วัน หลังจากได้รับหนังสือทวงถามจากผู้ยื่นข้อเสนอ

3.	การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยมีข้อเสนอต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาต้นฉบับอีก 5 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยข้อเสนอ 3 ซอง คือ

ซองที่ 1	  ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่แสดงรายละเอียดตามข้อ 1

ซองที่  2  ข้อเสนอทางด้านเทคนิคแสดงรายละเอียดตาม TOR

4.	ระยะเวลาของการดำเนินงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกและทำสัญญากับ กปภ.จะต้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย และอื่น ๆ ตามขอบเขตของงาน ให้แล้วเสร็จภายใน  250  วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

5.	วิธีการคัดเลือก

5.1	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 2.3 จะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค และไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคา

5.2	ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 2.3 จะได้รับการเปิดซองและพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคพร้อมกัน ผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านที่ 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

- 4 -

5.3	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โดยราคาที่เสนอในครั้งแรกจะต้องไม่เกิน 16,692,000 บาท (รวม vat) และผู้เสนอราคาต่ำสุด  จะได้รับแจ้งให้มาเจรจารายละเอียดของราคางานต่อหน่วยและราคางานรวม พร้อมเงื่อนไขของสัญญากับคณะกรรมการฯ  โดยจะต้องจัดทำรายละเอียดในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ที่สอดคล้องกับราคาที่เสนอตามภาคผนวก 2  มาประกอบการพิจารณาด้วย หากผู้ที่ได้รับแจ้งไม่มาเจรจาภายในเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนด กปภ. จะยึดหลักประกันซองรายนั้น และจะเชิญผู้ที่เสนอราคาต่ำลำดับที่ 2 มาเจรจารายละเอียดในหลักการเดียวกัน หากการเจรจารายละเอียดสำเร็จ กปภ. จะเชิญผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาลงนามในสัญญากับ กปภ. หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับเชิญไม่มาลงนามในสัญญา กปภ. จะยึดหลักประกันซองของรายนั้น และคณะกรรมการฯ ก็จะดำเนินการเจรจารายละเอียดกับรายที่ 3 ต่อไปในหลักการเดียวกัน

5.4	กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจจะยกเลิกการจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปา มุกดาหาร  จังหวัด มุกดาหาร ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ กปภ. เป็นสำคัญ โดยให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นที่สุดและเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่  ………………………….

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะจัดทำระบบควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัด มุกดาหาร โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่จ่ายเข้าในแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ไปยังศูนย์รับข้อมูล และติดตั้งระบบรับข้อมูลของทุกพื้นที่ย่อย DMA ที่ศูนย์รับข้อมูล รวมทั้งฝึกอบรมให้กับพนักงานของ กปภ.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	คำจำกัดความ

“ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายถึงนิติบุคคลตามประกาศเชิญชวนข้อ 1 ที่ยื่นข้อเสนอโดยมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามสัญญา

“บริษัท”  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

“สัญญา”   หมายถึง  สัญญาจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ลงนามระหว่าง กปภ. กับบริษัท และเอกสารแนบท้ายหรือตาราง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว

“ข้อเสนอ”  หมายถึง  เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารข้อเสนอไว้ ตามประกาศชวนเชิญข้อ 1.6

“กปภ.”  หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

“ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)”  หมายถึง  ข้อกำหนดขอบเขตของงาน สำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

3.	ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการใน ภาคผนวก 1

- 2 -

4.	ข้อกำหนดของข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง  ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกเป็น 2 ซอง คือ

ส่วนที่  1   (ซองที่ 1)  ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่  2   (ซองที่ 2)  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.1  	ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน  ข้อ 1  ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

4.2	ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ให้ประกอบด้วย

4.2.1	บทสรุปของข้อเสนอ

4.2.2	วิธีการดำเนินงาน

1)  ความเข้าใจในเรื่อง District Metering Area (DMA)

2)	การสำรวจและการออกแบบ DMA

3)	การทดสอบภาคสนามก่อนติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ DMA

4)	ส่วนประกอบของเครื่องวัดและอุปกรณ์ติดตั้ง DMA

(ให้แนบรายละเอียดและแค๊ตตาล๊อคที่จะใช้ด้วย)

- การออกแบบระบบรับ-ส่งข้อมูล

- การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA

- การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล

- การบำรุงรักษาระบบ DMA

- การฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ.

4.2.3  การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์ของบุคลากร

หลัก และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก รวมทั้งแสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุนด้วย

- 3 -

4.2.4  	แผนการดำเนินงานที่ประกอบด้วย งานที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา

ต่าง ๆ จนแล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ห้ามมิให้ระบุราคาค่าจ้างโดยเด็ดขาด หากมีการเสนอราคาค่าจ้างในข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะถือว่าผิดเงื่อนไขและจะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.3	วิธีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะแสดงรายละเอียดในภาคผนวก 3 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนที่ 70  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทุกราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-auction)

5.	การจ่ายเงินล่วงหน้า

กปภ.จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และบริษัทจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ.ในภาคผนวก 10  ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่ กปภ.ก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

กปภ.จะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างที่บริษัทเบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน  กปภ.จึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่บริษัทภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทแจ้งให้ทราบ

6.	การจ่ายเงินค่าจ้าง

กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทตามผลงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จจริง และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานที่ กปภ.แต่งตั้ง การจ่ายเงินค่าจ้างมีรายละเอียดตามภาคผนวก 4

7.	หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

7.1	 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญากับ กปภ.ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ กปภ.แจ้งให้ทราบ โดยใช้ร่างสัญญาในภาคผนวก 5

- 4 -

7.2	 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันลงนามในสัญญา หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าวอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ. ใน ภาคผนวก 9 ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดอายุสัญญา กปภ. จะคืนหลักประกันนี้ เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

7.3	  กปภ. จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาต / อนุมัติแล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน เช่น การขออนุญาตติดตั้งระบบ DMA การวางท่อจ่ายน้ำประปา เป็นต้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ กปภ.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

8.  ภาคผนวก

ภาคผนวกดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR

## ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก 2  แบบฟอร์มการประมาณราคา

ภาคผนวก 3  การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ภาคผนวก 4  การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก 5  ร่างสัญญา

ภาคผนวก 6  ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปามุกดาหาร

ภาคผนวก 7  แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

ภาคผนวก	 8	  แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

ภาคผนวก 9  แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

ภาคผนวก 10 แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันเงินล่วงหน้า

ภาคผนวก 11	รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ (Specification)

ภาคผนวก 1

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ กปภ. จะต้องดำเนินการจัดทำระบบควบคุมน้ำสูญเสียสำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1.	สำรวจปรับปรุงแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำที่ กปภ.จัดหาให้เพื่อให้มีตำแหน่งผู้ใช้น้ำไม่น้อยกว่า 90 % ของผู้ใช้น้ำทั้งหมด (ปัจจุบัน กปภ. ดำเนินการได้แล้วเสร็จ 88 %) เพื่อใช้ประกอบการออกแบบและการใช้งานของ DMA โดยแผนที่ที่ปรับปรุงแล้วจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) สามารถพิมพ์ออกใช้งานได้

2.	สำรวจออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสียโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) จำนวน  8  DMA ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติม จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อน

3.	ทดสอบพื้นที่ย่อย DMA ภาคสนาม ให้สอดคล้องกับการออกแบบ

4.	ติดตั้งระบบเครื่องวัดในแต่ละ DMA ซึ่งประกอบด้วย มาตรวัดน้ำ ระบบวัดแรงดันน้ำ เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) ภายในบ่อมาตรฐาน ตามแบบมาตรฐานของ กปภ. โดยเครื่องวัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามรายละเอียดที่ กปภ.กำหนด ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง และขนาด ซึ่งจะต้องเสนอ กปภ. อนุมัติ ก่อนดำเนินงาน

5.	ออกแบบติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละ DMA และระบบข้อมูลจากทุก DMA โดยระบบส่งและระบบรับข้อมูลต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ กปภ.กำหนด ภายในตู้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลในระบบ DMA แนบท้าย

6.	จัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละพื้นที่ย่อย DMA

7.	งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นที่ย่อย DMA เช่น การติดตั้งประตูน้ำ เป็นต้น

8.	ทดสอบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้

9.	จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในลักษณะ on the job training ให้แก่พนักงาน กปภ.ไม่เกิน 10 คน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ DMA ได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของบริษัทฯทั้งหมด  กปภ.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมเท่านั้น

10.จัดหา และติดตั้ง ศูนย์รับข้อมูล ณ สำนักงานประปามุกดาหาร ประกอบด้วย ชุดประมวลผลหลัก, ชุดประมวลผลเคลื่อนที่, GSM modem และบอร์ดแผนที่จ่ายน้ำพร้อม Flow & Pressure display ขนาดบอร์ด กว้างxสูง 3.5 ม. X 2 ม.

11.การจัดหาและติดตั้ง PRV, มาตรวัดน้ำ และระบบส่งข้อมูล จาก Master meter, Meter DMA กำหนดขนาด และจำนวน ดังนี้

| # ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำ Master meter แบบ electromagnetic ขนาด dia. 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 1 |
| 2 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 1 |
| 3 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 7 |
| 4 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 1 |
| 5 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 4 |
| 6 | วาล์วควบคุมแรงดัน ขนาด dia. 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 4 |

หากการติดตั้งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาด หรือ จำนวน ให้ดำเนินการประมาณการงาน เพิ่ม/ลด เพื่อแก้ไขสัญญา ก่อนดำเนินการติดตั้ง

12. ดำเนินการจัดทำ Step test จำนวน 2 DMA (โดยคณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดว่าจะดำเนินการ DMA ใด) และดำเนินการสำรวจหาท่อรั่ว ซึ่งต้องจัดทำรายงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

13. ดำเนินการซ่อมท่อรั่ว ซึ่งสำรวจเจอ ในการดำเนินการในสัญญานี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อม (จะต้องเป็นจุดรั่ว ซึ่งไม่เห็นด้วยตาเปล่า) และจะต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการซ่อม ตามมาตรฐาน กปภ. โดยเป็นงานส่วนนี้สามารถเบิกคืนได้ (Reimbursable) ตามราคาต่อหน่วยในสัญญานี้ และ ตามการจ่ายเงินค่าจ้าง ภาคผนวก 4

14. ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ และประสานท่อเดิม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ ว่าท่อเส้นใดควรเปลี่ยน โดยจะต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการ โดยใช้ท่อ ชนิด PB, PVC, HDPE, S และอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐาน กปภ. โดยเป็นงานส่วนนี้สามารถเบิกคืนได้ (Reimbursable) ตามราคาต่อหน่วยในสัญญานี้ คูณด้วย Factor F ปรับลดระหว่างราคากลาง กปภ. กับราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ และ ตามการจ่ายเงินค่าจ้าง ภาคผนวก 4 โดยอาจจะอยู่ในบริเวรดังนี้

14.1 ถนนชาภูบาล ซอยชาภูบาล 1 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.2 ถนนดำรงค์มุกดา – ซอยเข้าหมู่บ้านชลธิชา – ซอยทิพย์นาม อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.3 ถนนดำรงค์มุกดา – ซอยทิพย์นาม สุดซอยช่อง 11 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.4 ซอยสามัคคี 3 – ซอยสามัคคี 4 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.5 ถนนชยางกูร ก ซอยเกษตร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.6 ถนนสำราญชายโขงเหนือ (วัดโพธิ์) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.7 ถนนสำราญชายโขงเหนือ (ด่านท่าเรือ) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.8 ซอยสายเชื้อ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.9 ซอยศรีลาวัฒน์ – ซอยศรีมันตะ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.10 ซอยพลธิราช (บ้านจัดสรร) อ.เมือง

15. การส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อ คำนวณ %น้ำสูญเสีย ของ สำนักงานประปา และหน่วยบริการ ในภาพรวม สำนักงานประปา/หน่วยบริการ และ %น้ำสูญเสียในแต่ละ DMA เพื่อให้ได้ %น้ำสูญเสียทุกเดือน (โดยให้ Meter ใน Master meter และ DMA meter ส่งข้อมูลปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำ วันก่อนหน้า ในวันถัดไป เวลา 7.00 นาฬิกา และทำการ เขียนกราฟ ปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำ เพื่อเฝ้าระวังประจำวัน และคำนวณน้ำสูญเสีย ประจำเดือน เมื่อได้มีการอ่านมาตรผู้ใช้น้ำแล้วเสร็จ ซึ่งจะต้องจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำให้ตรงกับ DMA ให้เรียบร้อย)

ภาคผนวก  3

เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

| ข้อเสนอทางด้านเทคนิค | คะแนน |  |
| --- | --- | --- |
|  | คะแนนเต็ม | คะแนนย่อย |
| 1. บทสรุปของข้อเสนอ (Executive Summary) 2. วิธีการดำเนินงาน (Approach and Methodology) - ความเข้าใจในเรื่อง DMA - การสำรวจและออกแบบ DMA - การทดสอบภาคสนามก่อนการติดตั้ง DMA - ส่วนประกอบของเครื่องวัดในแต่ละ DMA - การออกแบบระบบรับ-ส่งข้อมูล - การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA - การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล - การบำรุงรักษาระบบ DMA - การฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ. 3. การจัดรูปองค์กร บุคลากรหลัก และประสบการณ์ 4. แผนการดำเนินงาน | 5 50 40 5 | 10 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| รวม | 100 |  |

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค 60 คะแนน ทุกราย

จะได้รับสิทธิเข้ายื่นเสนอราคา

ภาคผนวก 4

การจ่ายเงินค่าจ้าง

1.  	กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทเป็นรายเดือนหรือเมื่อบริษัทดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการ โดยบริษัทจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย เสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.1 	งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานติดตั้งเครื่องวัดในแต่ละ DMA แล้วเสร็จ คือ

1)  งานออกแบบและทดสอบระบบ DMA จะจ่ายให้โดยคิดของแต่ละ DMA

2)  งานติดตั้งเครื่องวัด DMA, งานจัดหาและติดตั้ง Master meter ชุดเก็บ/ส่งข้อมูล และ วาล์วควบคุมแรงดัน ตามขนาดที่ติดตั้ง  จะจ่ายให้ตามมูลค่าของแต่ละ DMA

3)  งานที่เบิกจากเงินสำรองเผื่อขาดของ DMA นั้น ๆ จะจ่ายให้โดยคิดราคาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และอื่น ๆ ตามราคากลางของ กปภ. แล้วคูณด้วย Factor F ที่เสนอของงานนี้

1.2  งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานแล้วเสร็จทั้งหมด คือ

1)  งานสำรวจปรับปรุงแผนที่แนวท่อ

2)  งานฝึกอบรม

3)  งานทดสอบการใช้งาน

4)  งานจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ

5)  งานติดตั้งระบบรับ-ส่งข้อมูล พร้อมบอร์ดแผนที่ และ Flow & Pressure display

6)  งาน Step tests จำนวน 2 DMA

1.3  ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ของงานนี้ประกอบด้วย งานซ่อมท่อ และ งานประสาน และปรับปรุงเส้นท่อ โดยจะกำหนดวงเงินในแต่ละงาน ดังนี้

1)  งานซ่อมท่อ	วงเงิน	   330,000	บาท

2)  งานประสาน และปรับปรุงเส้นท่อ	วงเงิน	2,200,000	บาท

3)  งานสำรองเผื่อขาด	วงเงิน	   700,000	บาท

โดยการคิดค่าใช้จ่ายให้ คิดปริมาณวัสดุ, ค่าแรงงาน และราคาต่อหน่วย (เอกสารแนบท้าย) ตามมาตรฐาน กปภ. คูณด้วย Factor F ของสัญญา ในหมวดงานนั้นๆ

หากงานดังกล่าวมิได้ดำเนินการหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. จะต้องหักวงเงินดังกล่าวคืนให้กับ กปภ.

2. 	งานที่เบิกจากเงินสำรองเผื่อขาด ได้แก่งานซ่อม-เปลี่ยนหรือติดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม งานวางท่อเพิ่มเติมเป็นต้น ทั้งนี้งานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนจึงจะดำเนินการได้

3. 	กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานได้ตรวจสอบงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

4.	กปภ.จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

ภาคผนวก 5  ร่างสัญญา

งานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA)

สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร

สัญญาเลขที่.......………….....

สัญญานี้ทำขึ้น เมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ...................................ณ.................................................................................................................................................

จังหวัด..........................................................................................................................................

ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค โดย...............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า“ผู้รับจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง และ........................................................................

....................................................................................................................................................

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท......................................................

สำนักงานจดทะเบียนอยู่เลขที่.........................................................................................................

โดย..............................................................................................................................................

ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์จะจ้างเอกชน ดำเนินการเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัด มุกดาหาร

ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก ก	:	ขอบเขตของงาน

ภาคผนวก ข	:	พื้นที่ดำเนินงาน

ภาคผนวก ค      :	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก ง   	:	ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปามุกดาหาร

ภาคผนวก จ	:	แผนการดำเนินงาน

ภาคผนวก ฉ	:	แบบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ภาคผนวก ช	:	แบบหนังสือค้ำประกันเงินล่วงหน้า

ภาคผนวก ซ	:	รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์

- 2 -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้าง และฉบับหนึ่งสำหรับผู้รับจ้าง คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ว่าจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ...................................................................พยาน

(............................................................)

ลงชื่อ....................................................................พยาน

(............................................................)

เงื่อนไขของสัญญา

ข้อ 1 บทบัญญัติทั่วไป

1.1 ขอบเขตของงาน

งานที่จะดำเนินงานโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “งาน”)  มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก  ก.

1.2 สถานที่ตั้งสำนักงานบริหารโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องมีสำนักงานเพื่อดำเนินงานในประเทศไทย

1.3 กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างจะต้องรักษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบของประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคและความปลอดภัยของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มีอยู่ในปัจจุบันหรือออกใช้ต่อไปในภายภาคหน้า

1.4 การตีความ

ก) การอ้างอิงทั้งหลายถึง “วัน”  “สัปดาห์”  “เดือน” “ปี” ให้หมายถึง วัน สัปดาห์ เดือนและปี ปฏิทิน เว้นแต่ข้อสัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข) การอ้างอิงถึงบุคคลให้หมายความรวมถึงบริษัทและห้างหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี

ค) การอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวก เป็นการอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวกของสัญญานี้

ง) การอ้างอิงถึงสัญญาใดๆ เป็นการอ้างอิงถึงสัญญานั้นๆ ตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แทนที่ เปลี่ยนใหม่ ต่ออายุหรือขยายเวลา

จ) การอ้างอิงถึงกฎหมาย ให้หมายความรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดที่ผนวกเข้าด้วยกันและการแก้ไขหรือแทนที่กฎหมายที่อ้างถึง

ฉ) ชื่อหัวเรื่องของสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้นๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

ช) “บาท” หมายถึง สกุลเงินที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย

1.5 การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ให้ทำเป็นหนังสือ และให้ถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้คือ

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

- ส่งทางเทเล็กซ์

- ส่งทางโทรเลข

- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

- ส่งทางโทรสาร

- 2 -

ไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาดังนี้

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง		  	      ที่อยู่ของผู้รับจ้าง

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

1.6 คำจำกัดความ

เว้นแต่ข้อความจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ (รวมถึงบทนำข้างต้นและภาคผนวกของสัญญา) คำดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีความหมายดังต่อไปนี้

“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างสำรวจออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ซึ่งทำขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินงานและภาคผนวกแนบท้าย

“การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย” หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลจากการกระทำของหน่วยงานราชการ

(ก) การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

(ข) การออกกฎหมายใหม่

(ค) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้กฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความใดๆ เกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม) หรือ

(ง) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใดๆ ของผู้ว่าจ้างอันมีผลกระทบต่องานตามสัญญา

“ความยินยอม” หมายถึง การอนุญาต ความยินยอม ในอนุญาต การใช้อำนาจ และการอนุมัติอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจจำเป็นต้องได้รับโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้รับจ้างช่วง บุคลากร หรือผู้ช่วยชาญของคู่สัญญานั้น หรือของผู้รับจ้างช่วงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อของสัญญา

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ผู้รับจ้างช่วง” หมายถึง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้

“ระยะเวลาดำเนินงาน” หมายถึง ระยะเวลา ...............วัน เริ่มตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานหรือในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกก่อนระยะเวลาดังกล่าว ให้หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันยกเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไขการขยายระยะเวลาตามสัญญานี้ หรือตามความตกลงเป็นหนังสือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

- 3 -

“พื้นที่ดำเนินงาน” หมายถึง พื้นที่ที่ให้บริการโดยสำนักงานประปามุกดาหาร  ตามที่แสดงในแบบแปลนและรายละเอียดที่ระบุใน ภาคผนวก ข

“คู่สัญญา” หมายถึง ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง และ “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” หมายถึง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

“งาน”  หมายถึง งานที่จะดำเนินการโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ก.

“วันเริ่มปฎิบัติงาน” หมายถึงวันที่ลงนามในสัญญา

ข้อ 2 การนับระยะเวลาทำงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน  250  วัน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่..................………...เดือน..........................พ.ศ. ...................ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง หรือปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 3 การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน…………..บาท (เงิน…………………)  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ.ในภาคผนวก ช. ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน ผู้ว่าจ้างจึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง

- 4 -

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.........................................บาท(เงิน.........................................................)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) จำนวน ...............................บาท	 (เงิน)........................................................) ตลอดจนภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ทั้งนี้คู่สัญญามีเจตนาทำสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

4.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทเป็นรายเดือนหรือเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน  โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดตาม ภาคผนวก ค.

4.2  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานให้ตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

4.3 	  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายใน แต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

4.4	  ในการชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร ..………………...สาขา ……………………. ชื่อบัญชี ………………………………………..

ประเภทบัญชี …………………… บัญชีเลขที่ ………………………………. ซึ่งเจ้าของบัญชีตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

ข้อ 5. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น …………………………………………..

เป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงิน ……………………………. บาท (……………………………………………………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญานี้ โดย …………………………………………………………………………………

เลขที่ …………………….. ลงวันที่ ……………………………………… หลักประกันดังกล่าวมีอายุ

หลังจากวันกิจการแล้วเสร็จภายในกำหนดความรับผิดตามสัญญา

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

- 5 -

ข้อ 6. ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามวรรคแรกโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้รับจ้างมาทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมด

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความ    ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้  หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

- 6 -

ข้อ 9. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

9.1 ผู้รับจ้างต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวังและความอุตสาหะในการดำเนินงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนตามมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ผู้รับจ้าง ลูกจ้างของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างจะต้องเคารพกฎหมายและประเพณีปฏิบัติของประเทศไทยในขณะที่อยู่ในประเทศไทย ณ พื้นที่ดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัว    ลูกจ้างและผู้รับจ้างช่วงงานที่ละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยจัดหาบุคคลอื่นที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาปฏิบัติงานแทนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างทำขึ้น  แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 5

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จหรือค่านายหน้าใด ๆ  เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าผู้รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้

9.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้รับจ้างได้จัดทำเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  และผู้รับจ้างจะใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

9.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกบอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเองหรือแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

- 7 -

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว  และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ  รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

- 8 -

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่ายังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ  50,000  บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับแจ้งการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จจริงเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และจะต้องมีการปรับผู้รับจ้างตามวรรคหนึ่ง หากจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจะเกินร้อยละสิบ (10%)ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 15 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

- 9 -

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกเหตุนั้นมากล่าวอ้างขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือลดหรืองดค่าปรับในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในกรณีขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ ผู้รับจ้างต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือถึงผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งงานงวดสุดท้ายต่อผู้ว่าจ้าง มิฉะนั้นถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ

การขยายเวลาทำการตามสัญญาก็ดี การขอลดหรืองดค่าปรับก็ดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดแต่เหตุนั้นอีก

ข้อ 19 บุคลากร

19.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานตามภาคผนวก ก.

19.2 ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพต่างชาติแต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนที่บุคลากรผู้นั้นจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานนี้

- 10 -

19.3 ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคคลากรวิชาชีพในท้องถิ่นแต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนที่จะอนุญาตให้บุคลากรผู้นั้นเริ่มปฏิบัติงานได้

19.4 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความเห็นอันสมเหตุสมผลว่าบุคลากรที่ผู้รับจ้างว่าจ้างหรือนำเข้ามาปฏิบัติงานมีความประพฤติมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้บุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ดำเนินงานหรือสำนักงานได้ โดยผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้และจะต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานแทน เพื่อมิให้งานต้องล่าช้า

19.5 ผู้รับจ้างมีสิทธิจะย้ายและเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามความเหมาะสมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ภาคผนวก ก.

ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. สำรวจปรับปรุงแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำที่ กปภ.จัดหาให้ อย่างน้อยจะต้องมีแนวท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 100 มม. ขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ประตูน้ำ หัวดับเพลิง และอื่นๆ ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการออกแบบ และการใช้งานของ DMA โดยแผนที่ที่ปรับปรุงแล้วจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ออกใช้งานได้ และมีตำแหน่งผู้ใช้น้ำไม่น้อยกว่า 90% ของผู้ใช้น้ำทั้งหมด

2. สำรวจออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสียโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) จำนวน  8  DMA ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ทั้งนี้หากมีการเพิ่มเติม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

3. ทดสอบพื้นที่ย่อย DMA ภาคสนามให้สอดคล้องกับการออกแบบ

4. ติดตั้งระบบเครื่องวัดในแต่ละ DMA ซึ่งประกอบด้วย มาตรวัดน้ำ ระบบวัดแรงดันน้ำ เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) ภายในบ่อมาตรฐาน ตามแบบมาตรฐานของกปภ. โดยเครื่องวัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามรายละเอียดที่ กปภ.กำหนด

5. ออกแบบติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละ DMA และระบบข้อมูลจากทุก DMA โดยระบบส่งและระบบรับข้อมูลต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ กปภ.กำหนด ภายในตู้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลในระบบ DMA แนบท้าย

6. จัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละพื้นที่ย่อย DMA

7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นที่ย่อย DMA เช่น การติดตั้งประตูน้ำ เป็นต้น

8. ทดสอบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้

9. จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะ on the job training ให้แก่พนักงาน กปภ.ไม่เกิน 10 คน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ให้สามารถใช้งานระบบ DMA ได้โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด กปภ.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมเท่านั้น

10.จัดหา และติดตั้ง ศูนย์รับข้อมูล ณ สำนักงานประปามุกดาหาร ประกอบด้วย ชุดประมวลผลหลัก, ชุดประมวลผลเคลื่อนที่, GSM modem และบอร์ดแผนที่จ่ายน้ำพร้อม Flow & Pressure display ขนาดบอร์ด กว้างxสูง 3.5 ม. X 2 ม.

11.การจัดหาและติดตั้ง PRV, มาตรวัดน้ำ และระบบส่งข้อมูล จาก Master meter, Meter DMA กำหนดขนาด และจำนวน ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำ Master meter แบบ electromagnetic ขนาด dia. 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 1 |
| 2 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 1 |
| 3 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 7 |
| 4 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 1 |
| 5 | มาตรวัดน้ำ electromagnetic ขนาด dia. 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 4 |
| 6 | วาล์วควบคุมแรงดัน ขนาด dia. 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ และบ่อ | ชุด | 4 |

หากการติดตั้งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาด หรือ จำนวน ให้ดำเนินการประมาณการงาน เพิ่ม/ลด เพื่อแก้ไขสัญญา ก่อนดำเนินการติดตั้ง

12. ดำเนินการจัดทำ Step test จำนวน 2 DMA (โดยคณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดว่าจะดำเนินการ DMA ใด) และดำเนินการสำรวจหาท่อรั่ว ซึ่งต้องจัดทำรายงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

13. ดำเนินการซ่อมท่อรั่ว ซึ่งสำรวจเจอ ในการดำเนินการในสัญญานี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อม (จะต้องเป็นจุดรั่ว ซึ่งไม่เห็นด้วยตาเปล่า) และจะต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการซ่อม ตามมาตรฐาน กปภ. โดยเป็นงานส่วนนี้สามารถเบิกคืนได้ (Reimbursable) ตามราคาต่อหน่วยในสัญญานี้ และ ตามการจ่ายเงินค่าจ้าง ภาคผนวก 4

14. ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ และประสานท่อเดิม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ ว่าท่อเส้นใดควรเปลี่ยน โดยจะต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการ โดยใช้ท่อ ชนิด PB, PVC, HDPE, S และอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐาน กปภ. โดยเป็นงานส่วนนี้สามารถเบิกคืนได้ (Reimbursable) ตามราคาต่อหน่วยในสัญญานี้ คูณด้วย Factor F ปรับลดระหว่างราคากลาง กปภ. กับราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ และ ตามการจ่ายเงินค่าจ้าง ภาคผนวก 4 โดยอาจจะอยู่ในบริเวรดังนี้

14.1 ถนนชาภูบาล ซอยชาภูบาล 1 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.2 ถนนดำรงค์มุกดา – ซอยเข้าหมู่บ้านชลธิชา – ซอยทิพย์นาม อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.3 ถนนดำรงค์มุกดา – ซอยทิพย์นาม สุดซอยช่อง 11 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.4 ซอยสามัคคี 3 – ซอยสามัคคี 4 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.5 ถนนชยางกูร ก ซอยเกษตร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.6 ถนนสำราญชายโขงเหนือ (วัดโพธิ์) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.7 ถนนสำราญชายโขงเหนือ (ด่านท่าเรือ) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.8 ซอยสายเชื้อ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.9 ซอยศรีลาวัฒน์ – ซอยศรีมันตะ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14.10 ซอยพลธิราช (บ้านจัดสรร) อ.เมือง

15. การส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อ คำนวณ %น้ำสูญเสีย ของ สำนักงานประปา และหน่วยบริการ ในภาพรวม สำนักงานประปา/หน่วยบริการ และ %น้ำสูญเสียในแต่ละ DMA เพื่อให้ได้ %น้ำสูญเสียทุกเดือน (โดยให้ Meter ใน Master meter และ DMA meter ส่งข้อมูลปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำ วันก่อนหน้า ในวันถัดไป เวลา 7.00 นาฬิกา และทำการ เขียนกราฟ ปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำ เพื่อเฝ้าระวังประจำวัน และคำนวณน้ำสูญเสีย ประจำเดือน เมื่อได้มีการอ่านมาตรผู้ใช้น้ำแล้วเสร็จ ซึ่งจะต้องจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำให้ตรงกับ DMA ให้เรียบร้อย)

ภาคผนวก ข.

พื้นที่ดำเนินงาน

1. พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานตามสัญญานี้มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่การให้บริการของสำนักงานประปามุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร  โดยจัดทำระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ใช้วิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่จ่ายเข้าในแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ไปยังศูนย์รับข้อมูลและติดตั้งระบบข้อมูลของทุกพื้นที่ย่อย DMA ที่ศูนย์รับข้อมูล

2. แบบแปลนพื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานปรากฏตามแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำที่จะติดตั้ง DMA แนบท้ายภาคผนวก ข. นี้

ภาคผนวก ค.

การเบิกจ่ายเงิน

1.  	กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทเป็นรายเดือนหรือเมื่อบริษัทดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการ โดยบริษัทจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย เสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.1 	งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานติดตั้งเครื่องวัดในแต่ละ DMA แล้วเสร็จ คือ

1)  งานออกแบบและทดสอบระบบ DMA จะจ่ายให้โดยคิดของแต่ละ DMA

2)  งานติดตั้งเครื่องวัด DMA, งานจัดหาและติดตั้ง Master meter ชุดเก็บ/ส่งข้อมูล และ วาล์วควบคุมแรงดัน ตามขนาดที่ติดตั้ง  จะจ่ายให้ตามมูลค่าของแต่ละ DMA

3)  งานที่เบิกจากเงินสำรองเผื่อขาดของ DMA นั้น ๆ จะจ่ายให้โดยคิดราคาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และอื่น ๆ ตามราคากลางของ กปภ. แล้วคูณด้วย Factor F ที่เสนอของงานนี้

1.2  งานที่เบิกจ่ายได้เมื่องานแล้วเสร็จทั้งหมด คือ

1)  งานสำรวจปรับปรุงแผนที่แนวท่อ

2)  งานฝึกอบรม

3)  งานทดสอบการใช้งาน

4)  งานจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ

5)  งานติดตั้งระบบรับ-ส่งข้อมูล พร้อมบอร์ดแผนที่ และ Flow & Pressure display

6)  งาน Step tests จำนวน 2 DMA

1.3  ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ของงานนี้ประกอบด้วย งานซ่อมท่อ และ งานประสาน และปรับปรุงเส้นท่อ โดยจะกำหนดวงเงินในแต่ละงาน ดังนี้

1)  งานซ่อมท่อ	วงเงิน	   330,000	บาท

2)  งานประสาน และปรับปรุงเส้นท่อ	วงเงิน	2,200,000	บาท

3)  งานสำรองเผื่อขาด	วงเงิน	   700,000	บาท

โดยการคิดค่าใช้จ่ายให้ คิดปริมาณวัสดุ, ค่าแรงงาน และราคาต่อหน่วย (เอกสารแนบท้าย) ตามมาตรฐาน กปภ. คูณด้วย Factor F ของสัญญา ในหมวดงานนั้นๆ

2. 	งานที่เบิกจากเงินสำรองเผื่อขาด ได้แก่งานซ่อม-เปลี่ยนหรือติดตั้งประตูน้ำเพิ่มเติม งานวางท่อเพิ่มเติมเป็นต้น ทั้งนี้งานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนจึงจะดำเนินการได้

3. 	กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานได้ตรวจสอบงานที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

4.	กปภ.จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

ภาคผนวก ง.

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปามุกดาหาร

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปามุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  มีรายละเอียดที่จะใช้งานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ดังนี้

1. ข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่าย – น้ำจำหน่ายและน้ำสูญเสีย ดังนี้

| รายการ | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547 | ปี 2548 | ปี2549 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบม.) 2. ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบม.) 3. ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบม.) 4. อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 2,337,952 1,818,560 519,392 22.22 | 2,459,728 1,948,763 510,965 20.77 | 3,144,773 1,948,668 1,196,105 38.03 | 3,583,003 2,184,846 1,398,157 39.02 | 3,527,945 2,158,476 1,369,469 38.82 |

2. จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2549

มีผู้ใช้น้ำจำนวน..8,165..ราย แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ½” | ¾” | 1” | 1½” | 2” | 2½” | 3” | 4” |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 7,733 | 293 | 89 | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 |

3. ท่อจ่ายน้ำขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| ความยาวท่อ (เมตร) | 78,220 | 40,721 | 27,068 | 596 596 | 24,419 | 4,201 | - |

4.  ระบบท่อจ่ายน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ…30… ตร.กม.

ภาคผนวก จ.

แผนการดำเนินงาน

ภาคผนวก ฉ.

แนบหนังสือค้ำประกัน

การปฏิบัติตามสัญญา

เลขที่..........................						วันที่...........................................

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อธนาคาร)..........................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน....................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โดย.............................................…….....ผู้รับอำนาจลงนาม ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท....................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่................................................ลงวันที่.............................................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน........................................................บาท (……………………………………………………………………………….…..) นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน...............................................ล้านบาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.............................................................ผู้ค้ำประกัน

(........................................................)

ตำแหน่ง............................................................

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

ภาคผนวก ช.

แนบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันเงินล่วงหน้า

เลขที่..........................						วันที่...........................................

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อธนาคาร)..........................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน....................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โดย.............................................…….....ผู้รับอำนาจลงนาม ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท....................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่..................................ลงวันที่....................................ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน..........................บาท (……………………………………..…………..) นั้น

2. ข้าพเจ้า ยินยอมค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปภายในวงเงิน          ไม่เกิน..............................................บาท (………………………………………..………………….)

3. หากผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน…………………………………………………….…….บาท (…………………………………………) หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

5.  ข้าพเจ้าจะไม่เถิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.............................................................ผู้ค้ำประกัน

(........................................................)

ตำแหน่ง............................................................

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

ภาคผนวก ซ.

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์

1. เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter)

2. เครื่องส่งสัญญาณแรงดันน้ำ (Pressure Transmitter)

3. เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger)

4. เครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลัก

5. GSM MODEM

6. แบบมาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัด DMA (Typical Drawing)

7. แบบมาตรฐานบ่อคอนกรีต

8. รายการข้อกำหนดท่อและอุปกรณ์ (ป.02/2545)

ภาคผนวก 6

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปา มุกดาหาร

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปา มุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร มีรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนองานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ดังนี้

1.  ข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่าย-น้ำจำหน่ายและน้ำสูญเสีย ดังนี้

| รายการ | ปี 2545 | ปี 2546 | ปี 2547 | ปี 2548 | ปี2549 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบม.) 2. ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบม.) 3. ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบม.) 4. อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 2,337,952 1,818,560 519,392 22.22 | 2,459,728 1,948,763 510,965 20.77 | 3,144,773 1,948,668 1,196,105 38.03 | 3,583,003 2,184,846 1,398,157 39.02 | 3,527,945 2,158,476 1,369,469 38.82 |

2.  จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2549

มีผู้ใช้น้ำจำนวน ..8,165.. ราย แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ½” | ¾” | 1” | 1½” | 2” | 2½” | 3” | 4” |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 7,733 | 293 | 89 | 21 | 21 | 2 | 2 | 4 |

3.  ท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| ความยาวท่อ (เมตร) | 78,220 | 40,721 | 27,068 | 596 596 | 24,419 | 4,201 | - |

4.  แผนที่แนวท่อจ่ายน้ำที่จะติดตั้ง DMA

แนบท้ายภาคผนวกนี้

### ภาคผนวก   7

#### แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

## ที่……………………………..			เขียนที่…………………………………

วันที่…….เดือน…………………พ.ศ………

เรื่อง    	ยื่นข้อเสนองานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักประปามุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร

เรียน  	คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปา มุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร

อ้างถึง	   ประกาศเชิญชวนของการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ …………………...และข้อกำหนด

ขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งภาคผนวกแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ข้อเสนอต้นฉบับ 1 ชุด สำเนาต้นฉบับ 5 ชุด แต่ละชุดแยกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย

ข้อเสนอทางคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ข้าพเจ้า (บริษัทหรือกลุ่มบริษัทประกอบด้วย……………………………………….)

ได้อ่านรายละเอียดในประกาศเชิญชวน และ TOR ที่อ้างถึงอย่างรอบคอบแล้ว และมีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กปภ. ดังต่อไปนี้

1.	ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการในประกาศเชิญชวน และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่อ้างถึง

2.	ข้าพเจ้ารับรองว่า บริษัท/กลุ่มบริษัท ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.	ข้าพเจ้ารับรองว่า ถ้าข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ข้าพเจ้ายินดีจะดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

-2-

3.1   จะดำเนินการให้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง กปภ. กับบริษัท ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.

3.2	  จะดำเนินการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในวันลงนามสัญญากับ กปภ. มีมูลค่าร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากข้าพเจ้า ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ กปภ. ริบหลักประกันซองข้อเสนอและเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายถัดไปมาเจรจาต่อรองได้

4.	ข้าพเจ้ารับรองว่าจะยืนระยะเวลาของข้อเสนอทั้งหมดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 120 วัน นับจากวันยื่นข้อเสนอ และจะขยายระยะเวลาออกไปตามที่ กปภ. จะเห็นสมควร

5.	ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการจัดเตรียมข้อเสนอครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หาก กปภ. ไม่รับข้อเสนอของข้าพเจ้า

6.	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและตัวเลข โดยรอบคอบในข้อเสนอนี้ และ กปภ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่อง และข้อตกหล่นในรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ…………………..

(……………………….)

ผู้ยื่นข้อเสนอ / ผู้รับมอบอำนาจ

ภาคผนวก  8

แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันซอง

เลขที่ ..............................				วันที่ .....................................................

ข้าพเจ้า......................(ชื่อธนาคาร).................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.................

ถนน....................................ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต...............................

จังหวัด................................โดย............................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร

ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่บริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…เสนอราคาค่าจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ได้ยื่นข้อเสนอและต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน..........................................ล้านบาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียว กับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน .............ล้านบาท ในกรณีที่บริษัท ….(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน ในการยื่นข้อเสนออันเป็นเหตุให้การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและการประปาส่วนภูมิภาค ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้บริษัท… (ผู้ยื่นข้อเสนอ)… ชำระหนี้นั้นก่อน

2.	หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ …(วันยื่นข้อเสนอ).. ถึงระยะเวลาที่บริษัท…(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดขอบเขตของงาน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ

3.	ถ้าบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…. ขยายกำหนดระยะเวลาข้อเสนอออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อเสนอที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง.......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก 9

แนบหนังสือค้ำประกัน

การปฏิบัติตามสัญญา

เลขที่..........................						วันที่...........................................

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อธนาคาร)..........................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน....................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โดย.............................................…….....ผู้รับอำนาจลงนาม ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท....................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่.............................................ลงวันที่........................................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน....................................................................บาท (………………………………………………………………….…..) นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน..................................ล้านบาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.............................................................ผู้ค้ำประกัน

(........................................................)

ตำแหน่ง............................................................

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

ภาคผนวก 10

แนบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันเงินล่วงหน้า

เลขที่..........................						วันที่...........................................

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อธนาคาร)..........................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....................ถนน....................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โดย.............................................…….....ผู้รับอำนาจลงนาม ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท....................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานเปลี่ยนท่อ และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่..................................ลงวันที่....................................ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน..........................บาท (……………………………………….………..) นั้น

2. ข้าพเจ้า ยินยอมค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปภายในวงเงิน          ไม่เกิน...................บาท (……………………………….)

3. หากผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน……………….บาท (………………………………) หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

5.  ข้าพเจ้าจะไม่เถิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.............................................................ผู้ค้ำประกัน

(........................................................)

ตำแหน่ง............................................................

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

(ลงชื่อ)...............................................................พยาน

(.........................................................)

ภาคผนวก  11

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter)

- เครื่องส่งสัญญาณแรงดันน้ำ (Pressure Transmitter)

- เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger)

- เครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลัก

- GSM MODEM

- แบบมาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัด DMA (Typical Drawing)

- แบบมาตรฐานบ่อคอนกรีต

- รายการข้อกำหนดท่อและอุปกรณ์ (ป.02/2545)

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ

(Electromagnetic Flow Meter)

1.  คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อโดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic)   ทำงานด้วยแบตเตอรี่ในตัว  สามารถติดตั้งแบบทำหน้าแปลนหรือตัดต่อท่อเดิมหรือท่อใหม่ได้  อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## 2.   คุณลักษณะทางเทคนิค

ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

- Electrode			:  วัสดุ Stainless Steel

- Grounding Electrode	:  วัสดุ Stainless Steel

- Protection			:  IP68

- Temperature			:  สามารถวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ 0 ถึง 70°C หรือ						   มากกว่าได้

- Measuring Range		:  สามารถวัดของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า  						   10 µS/cm ขึ้นไป และความเร็วต่ำได้ถึง 0.4 m/Sec 						    หรือดีกว่า

- Connection			:  Flank หรือ Wafer

ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display)

- Installation			:  ติดตั้งแยกกับส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ระยะห่างได้ไม่					   ต่ำกว่า 200 เมตร

- Protection			:  IP67 หรือดีกว่า

- Display			:  LCD Display แสดงค่าผลรวม (Totalizers) ได้ไม่ต่ำกว่า 						   3 ค่า และค่าอื่นๆ อาทิ Flow rate, Real-Time Clock, 						   Low flow cut off, Empty Pipe Alarm และมีระบบ						   ประหยัดพลังงาน

- Output			:  Digital Output ไม่ต่ำกว่า 2 Output โดยสามารถทำเป็น 						   Pulse Output ได้

- Accuracy			:  +/- 1% หรือดีกว่า (ที่ความเร็วมาตรฐาน)

- Communication		:  สามารถเชื่อมโยงกับ PC ด้วย Port RS232 หรือ RS485

-2-

- Supply			:  Internal Battery สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำ						   กว่า 3 ปี และข้อมูลต้องไม่สูญหายในขณะเปลี่ยน						   แบตเตอรี่

- Software			:  มี Software เพื่อการเก็บข้อมูล การแสดงผลหรือการ 						   Configuration มาพร้อมกับตัวเครื่องมือวัดและทำงานบน					    ระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

- อุปกรณ์ประกอบ		: - สายระหว่างตัว Sensor กับ Display ความยาวไม่ต่ำกว่า 					                20 เมตร จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

- สายสำหรับ Load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้น						    ต่อเครื่อง

- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

3.  การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

4. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันน้ำ

(Pressure Transmitter)

1.  คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นเครื่องตรวจวัดแรงดันน้ำในเส้นท่อและส่งสัญญาณทางไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ เช่น Process control, PLC, Data Logger เป็นต้น อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

## 2.   คุณลักษณะทางเทคนิค

Range of measurement			เลือกตามแรงดันสูงสุดในเส้นท่อ

Output signal	4-20 mA.

Accuracy class				0.5 % หรือดีกว่า

Maximum response time			50 msec. หรือดีกว่า

Operating temperature			0 – 60 C หรือดีกว่า

Protection degree				IP65 หรือดีกว่า

3.  การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

4. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องส่งสัญญาณแรงดันน้ำ (Pressure Transmitter) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมา จากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

เครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM

(GSM Data Logger)

1.  คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลของน้ำในเส้นท่อ  โดยต้องสามารถบันทึกค่าแรงดันและอัตราการไหลได้ และสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังศูนย์ควบคุมโดยระบบ Global System for Mobile Communication (GSM) ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## 2.   คุณลักษณะทางเทคนิค

2.1	Input

Pressure (ไม่น้อยกว่า 2 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

Input				:  Internal Pressure Transducer 1 Input  และ 							   Analog Input หรือ Internal Pressure 						   	   Transducer อีกไม่น้อยกว่า 1 Input

Pressure Range		:  เลือกตามแรงดันสูงสุดในเส้นท่อ

Accuracy			:  +/- 0.25% หรือดีกว่า

Flow (ไม่น้อยกว่า 1 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

Pulse Input			:  รับสัญญาณ Pulse Input ได้ 2 ทิศทาง (Bi-						   Direction) จากมาตรวัดน้ำที่มี Pulse Output

มากับตัวมาตรหรือเป็นอุปกรณ์เสริมของมาตรได้

2.2  หน่วยความจำ			:  128 Kb หรือมากกว่า

2.3  Sampling Rate			:  1 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือดีกว่าโดยสามารถ							   ปรับตั้งได้

2.4  Communication			:  RS232 เพื่อการ Configuration  และการ Load 						    ข้อมูลด้วย PC,Laptop,PDAหรือ Pocket PC ได้

- GSM Modem ความถี่ 900 หรือ 1800 หรือ 							    1900 MHzเพื่อการส่งข้อมูลไปยังสถานีศูนย์							    ควบคุม

2.5  Environment			: - ระดับการป้องกัน IP68

- อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 50°C  หรือดีกว่า

2.6  Supply				:  ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion สามารถใช้งาน

ในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

-2-

2.7  Software				: ต้องมี Software เพื่อการเก็บข้อมูล การแสดงผล						    เป็นรูปภาพ  ตาราง  กราฟ วัน เวลา การเตือน						    เหตุการณ์ต่างๆได้

: ทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

: Software ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเครื่อง

Data Logger และต้องติดตั้งลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้

2.8  อุปกรณ์ประกอบ			:  SIM Card ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่							   ระบบ GSM ในประเทศไทย ซึ่งมีสัญญาณใน							   ระดับดีในพื้นที่ที่จะใช้งาน Data Logger 							   จำนวน 1 เลขหมายต่อเครื่อง

: สายสำหรับ Load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ใน							   กรณีที่ระบบ GSM ไม่สามารถใช้งานได้

จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

: อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

3.  การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

4. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM (GSM Data Logger) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

เครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลัก

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลของน้ำชนิดตั้งโต๊ะ (Desk top PC) เพื่อใช้ในงานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

CPU 			:  Intel Pentium D Processor 3.0 GHz หรือดีกว่า

Memory(RAM)		:  512 MB  หรือมากกว่า

HDD 			:  Hard Disk Drive  ความจุไม่ต่ำกว่า 160 GB

CD-ROM 		:  DVD-Writer 16x หรือดีกว่า

Monitor	 	:  COLOR  LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 “

Mouse 		:  Optical Scroll, USB

Keyboard		:  Standard 107 keys, USB

Sound			:  Stereo speaker + 1 sub  woofer

Printer			:  Inkjet Printer, USB

Other			:  - Modem  56  Kbps

- Ethernet 10/100 mbps

- 6 USB Port หรือมากกว่า

- Media Card Reader อ่านได้ 4 ชนิดหรือมากกว่า

- คุณภาพเทียบเท่าตราสินค้า  DELL, HP COMPAQ, IBM,ACER

3.  การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

4. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลัก ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

GSM  MODEM

1.  คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ใช้งานในลักษณะ External GSM Modem  โดยใช้เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone) ซึ่งเปิดให้บริการ SMS โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้งานในสถานที่ที่ กปภ.กำหนดได้เป็นอย่างดี  สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆได้ เช่น  PC ฯลฯ  อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ใช้งานบนเครือข่าย GSM (Global System for Mobile communications) ย่านความถี่ 900 MHz.หรือ 1800 MHz. หรือ 1900 MHz.

- Output Power ไม่ต่ำกว่า 2 Watt สำหรับระบบ GSM 900 และไม่ต่ำกว่า 1 Watt สำหรับ GSM 1800 หรือ GSM 1900

- สามารถรับส่งข้อมูลแบบ SMS (Short Message Service)

- Text /PDU

- Point to point MT/MO

- Cell Broabcast

4.    สามารถส่งข้อมูลแบบ GPRS (General Packet Radio Service) ในระดับไม่ต่ำกว่า class 10

5.    สามารถรับ-ส่ง FAX  Group 3 Class 1 หรือ Class 2

6.    สามารถส่งข้อมูล (Data) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 14,400 bits/s

7.     Interface โดย RS232 Port

8.     มี Female Antenna Connector สำหรับ External Antenna

9.    ใช้กับแรงดันไฟฟ้า  12 VDC. หรือ 24 VDC. หรือ 220 VAC. โดยผ่าน  Adaptor

10.  มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้

- Magnetic Mount External Antenna สำหรับความถี่ที่เลือกใช้งาน 1 ชุด

- AC Adaptor สำหรับ External GSM Modem ดังกล่าว  1 ชุด

- Interface Cable  1 เส้น

-2-

3.  การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

4. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อ GSM MODEM ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค