## TOR พะเยา
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )
งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำประปาพะเยา อ.ดอกคำใต้,อ.เมือง จ.พะเยา
สำนักงานประปาพะเยา
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. | วัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงาน วงเงินงบประมาณ 20,000,000.-บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำประปาพะเยา อ.ดอกคำใต้,อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานประปาพะเยา จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction)
2. | ขอบเขตของงาน
กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้
1. ให้ปรับปรุงเส้นท่อประปาตามแบบแปลนและรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ใน แบบเลขที่ ป.51107 1/16 – 16/16
2. ผู้ที่ได้ลงนามในสัญญากับ กปภ. จะต้องดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อของพื้นที่สำนักงานประปาพะเยา จังหวัดพะเยา (ไม่รวมหน่วยบริการ) เมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จอัตราน้ำสูญเสียเดือนสุดท้ายจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (อัตราน้ำสูญเสีย 6 เดือน ก่อนเริ่มสัญญาจ้างเป็นเกณฑ์) โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการดังนี้
2.1 ให้สำรวจข้อมูลค่าระดับความสูงที่ใช้ในการป้อนลงในแบบจำลองชลศาสตร์ ประกอบด้วยสำรวจค่าระดับทุกจุดที่ตั้งค่าเป็น Node, ค่าระดับต่ำสุดและค่าระดับสูงสุดของพื้นที่จ่ายน้ำ, ค่าระดับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากต่ำเป็นสูงหรือสูงเป็นต่ำ ทุกๆ จุด ซึ่งจะต้องเป็นค่าระดับความสูงเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) และมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตามมาตรฐานงานสำรวจค่าระดับในเกณฑ์ชั้นที่ 3 (NOAA) หรือ น้อยกว่า 12 มม. (K = ระยะทางที่สำรวจค่าระดับหน่วยเป็นกิโลเมตร) โดยให้สำรวจค่าระดับของท่อน้ำดิบและท่อประปาตั้งแต่ขนาด Ø100มม. ขึ้นไปทั้งหมด โดยให้จัดทำหมุดค่าระดับถาวร (BM) ไม่น้อยกว่า 40 จุด (ตำแหน่งจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง) และระยะห่างต่อหมุดไม่เกิน 3 กม. รายละเอียดหมุดระดับตามเอกสารแนบ โดยให้นำข้อมูลค่าระดับความสูงที่ได้จากการสำรวจมาใส่ในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วย
2.2 สำรวจออกแบบและแบ่งพื้นที่ย่อย DMA เพิ่ม 2 DMA ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อน จึงดำเนินการติดตั้ง DMA ที่ออกแบบและแบ่งพื้นที่ใหม่ ได้จากผลการคำนวณตามแบบจำลองชลศาสตร์ พร้อมกับสำรวจพื้นที่หน้างาน
2.3 ทดสอบพื้นที่ย่อย DMA (ตามข้อ 5.1) ภาคสนามให้สอดคล้องกับการออกแบบ โดยการทดสอบความถูกต้องของพื้นที่อิสระและผลกระทบพื้นที่ข้างเคียง (Isolation test)
2.4 ดำเนินการปรับปรุงแบบจำลองชลศาสตร์ให้เป็นปัจจุบันโดย กปภ. เป็นผู้จัดหาโปรแกรมชลศาสตร์ให้ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ต้องนำข้อมูลค่าระดับความสูงตามข้อ 5.1 มาใช้ในการการปรับปรุงแบบจำลองชลศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน
2.5 ติดตั้งวาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve) 2 ค่าขนาด Ø400 มม. เข้ากับท่อ Ø700 มม. จำนวน 1 จุด เป็นระบบ By pass
2.6 ติดตั้ง Pilot PRV และ Timer + Solinoi Valve พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อควบคุมแรงดันน้ำให้สอดคล้องกับการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จำนวน 9 ชุด โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ PRV. สามารถใช้งานและปรับตั้งค่าความดันได้ 2 ค่า
2.7 ให้ตรวจสอบพื้นที่อิสระ (Zero Test) และผลกระทบพื้นที่ข้างเคียง (Isolation test) ของ DMA เดิมทั้งหมด หากการแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำเดิมไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องทำการปรับให้ถูกต้องตามที่แบ่งไว้เดิม โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการ
3. | คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
| 3.1 | เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง
| 3.2 | ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
| 3.3 | ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
| 3.4 | ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้
| 3.5 | ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานในด้านการออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) และผลงานด้านการบริหารจัดการควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ที่มีผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า 7,000 ราย ซึ่งประสบการณ์หรือผลงานดังกล่าว จะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย
| 3.6 | ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-5 ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา และผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา
4. | ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน |  | 240 | วัน
5. | ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น |  | 20000000 | บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -