(ร่าง TOR)

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้น้ำ

และคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ให้กับ

สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง  สำนักงานประปาพนัสนิคม

สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี  และสำนักงานประปาแหลมฉบัง

******************

เอกสารนี้เป็นขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างผู้รับจ้าง เพื่อทำการอ่านมาตรด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลการใช้น้ำและคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) พร้อมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่สำนักงานประปา ในสังกัด สำนักงานประปาเขต 1  ชลบุรี  รวม 6 การประปา ได้แก่สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี และ   สำนักงานประปาแหลมฉบัง

ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์

- ระยะเวลาและวงเงินจัดจ้าง

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ขอบเขตการดำเนินงาน

- รายละเอียดการดำเนินงาน

- ระยะเวลาในการดำเนินงานและการส่งมอบงาน

- การจ้างและระยะเวลาการจ่ายเงินค่าจ้าง

- การปรับและอัตราค่าปรับ

- การวางหลักประกัน

- ภาคผนวก 1

- บทนำ

การประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์ที่จะจ้างให้เอกชนเข้ามาดำเนินการอ่านมาตรโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้น้ำและคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ให้กับ  สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี และ สำนักงานประปาแหลมฉบัง ซึ่งจะทำให้การบริการผู้ใช้น้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได้

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้เอกชนเป็นตัวแทนทำการอ่านและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ ณ สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี  และ สำนักงานประปาแหลมฉบัง โดยจัดส่งข้อมูลการอ่านมาตรของสำนักงานประปาฯ ให้กับสำนักงานประปาเขต 1 เป็นประจำทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้งตามวันเวลาที่กำหนด

3. ระยะเวลาและวงเงินจัดจ้าง

3.1  ระยะเวลาดำเนินการจำนวน  48  เดือน

3.2  ราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 66,383,232.00 บาท (เงินหกสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้นประมาณ 172,873 ราย อัตราค่าจ้างรายละ  8.00 บาท / ราย  (เงินแปดบาทถ้วน)  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.     คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ กระทรวงพาณิชย์ที่ยังไม่หมดอายุ นับจากวันเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาย้อนหลังขึ้นไป   ไม่เกิน 3 เดือน

4.6 ผู้มีสิทธิเสนอราคา (เคาะราคา)  จะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการฯ  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะทำการทดสอบความพร้อมภายใน 3 วัน  นับจากวันยื่นเอกสารประกวดราคา

4.7 ผู้เสนอราคา หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียน ผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

4.8 ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

5.     ขอบเขตการดำเนินงาน

  - ผู้รับจ้างรับข้อมูลผู้ใช้น้ำไปทำการอ่านและบันทึกการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำพร้อม

คำนวณ / จัด พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  ตามวันและเวลากำหนดโดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

5.1.1      ชื่อ และที่อยู่ผู้ใช้น้ำ

5.1.2      เลขที่ผู้ใช้น้ำ

5.1.3      หมายเลขมาตร

5.1.4      วันที่อ่านมาตรครั้งสุดท้าย

5.1.5       ข้อมูลเลขในมาตรที่อ่านได้

5.1.6       จำนวนหน่วยน้ำที่ใช้

5.1.7       ข้อมูลจำนวนเงินที่ผู้ใช้น้ำต้องชำระ

5.1.8       ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน

5.2 ผู้รับจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่อ่านได้จากมาตรผู้ใช้น้ำที่ทำสัญญา ลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่  และคำนวณค่าน้ำ

5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบมี บาร์โค้ด (Bar Code)ที่มีรายละเอียดเพื่อใช้ในการพิมพ์ และแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ใช้น้ำ และต้องมีบาร์โค้ดอีกส่วนหนึ่งที่บรรจุข้อมูล ชื่อ  ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ รวมถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการแจ้งหนี้ เพื่อรองรับการออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีได้ และทำการแจ้งหนี้หรือนำส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาทุกวันที่ทำการอ่านมาตร และต้องส่งข้อมูลการแจ้งหนี้ให้กับสำนักงานประปา ตามวันเวลาที่สำนักงานประปาฯ กำหนด โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทุกอย่างในการดำเนินการ

5.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode)  เพื่อรองรับใบแจ้งหนี้ตามข้อ 5.3  ให้กับสำนักงานประปาฯจำนวน 1 ชุดต่อสำนักงานประปา 1 แห่ง

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานมาปฏิบัติงานเพื่อรับ-ส่งข้อมูลผลการคำนวณค่าน้ำและ ผู้รับจ้างสามารถใช้สถานที่ของสำนักงานประปาและสามารถใช้ระบบ Billing and Salesledger (B/L) ที่ใช้อยู่ตามความจำเป็นตลอดระยะเวลาของสัญญาในวันและเวลาทำการ เมื่อเข้ามาทำงานตามสัญญาในสำนักงานประปาในวันและเวลาที่สำนักงานประปาฯ กำหนด

5.6  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ส่งมอบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำในรูปของแผ่นดิสก์ (Diskette) หรือ Digital  File  ที่ผ่านการประมวลผลในการคำนวณค่าน้ำประปาที่เกี่ยวข้องคืนให้แก่การประปา ภายในเวลา 12.00 น. ของวันถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ

5.7  ระยะเวลาการดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำ 48 เดือน นับจากวันที่กำหนดไว้ในสัญญา และจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างทุก 48 เดือน กรณีผู้รับจ้างทำงานประสิทธิภาพดี

5.8 ผู้รับจ้างต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และพัฒนาโปรแกรมอ่านมาตรของผู้รับจ้างเองและระบบที่ผู้รับจ้างพัฒนาจะต้องสามารถส่งข้อมูลการใช้น้ำและข้อมูลการแจ้งหนี้ผู้ใช้น้ำผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  (GPRS) ทุกๆมาตรวัดน้ำที่มีการพิมพ์ใบแจ้งหนี้และการประปาต้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา (real time)รวมถึงระบบที่พัฒนาต้องสามารถแสดงแผนที่ปัจจุบัน (real time) ของเจ้าหน้าที่อ่านมาตรขณะที่กำลังอ่านและบันทึกมาตรพร้อมแจ้งหนี้ผู้ใช้น้ำ ผ่านระบบอินเตอร์เน๊ตเพื่อเป็นการตรวจสอบการไปถึงบ้านผู้ใช้น้ำของเจ้าหน้าที่ผู้อ่านมาตร

6.    รายละเอียดการดำเนินงาน

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งบุคลากรเข้ามาทำการศึกษาสำรวจเส้นทางและตำแหน่งของมาตรวัดน้ำพร้อมขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน และเปรียบเทียบตัวเลขการคำนวณค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี  และ สำนักงานประปาแหลมฉบังมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง และเริ่มการอ่านมาตรวัดน้ำไม่เกินเดือนที่ 3  หากผู้รับจ้างไม่สามารถเริ่มอ่านและบันทึกข้อมูลตัวเลขจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำได้ภายในเดือนที่ 3 ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้

6.2 การอ่านและบันทึกข้อมูลตัวเลขจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำแต่ละรายจะต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกและคำนวณค่าน้ำ  เป็นระบบที่รองรับภาษาไทยที่สอดคล้องกับระบบ Billing and Salesledger (B/L) ที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้อยู่

6.3 การพิมพ์ใบแจ้งหนี้จะต้องใช้เครื่องพิมพ์ชนิด Mobile Printer และจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบมีบาร์โค้ด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ภาคผนวก 1 ข้อ 2)

6.4 กระดาษที่ใช้พิมพ์ใบแจ้งหนี้จะต้องเป็นกระดาษความร้อน (Thermal Paper) น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 80 แกรม / ตารางเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ซม. X 12 ซม.

6.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการร่วมจัดประเภทผู้ใช้น้ำตามระเบียบของการประปาส่วนภูมิภาค โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้จัดการสำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี  และ สำนักงานประปาแหลมฉบัง  หากพบว่ามีการลักใช้น้ำ มาตรวัดน้ำชำรุด มาตรวัดน้ำรั่ว มาตรวัดน้ำหาย ท่อแตก ท่อรั่ว หรือกรณีต่าง ๆ ที่ไม่สามารถอ่านบันทึกได้

6.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดของเอกสารและรายงานเกี่ยวกับรายได้ที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในแต่ละวัน

6.7 ผู้รับจ้างจะต้องสร้างและพัฒนาโปรแกรม เพื่อรับ-ส่งข้อมูล การบันทึกรายการอ่านมาตรพร้อมรายละเอียดข้อมูลการแจ้งหนี้ขึ้นใช้เอง โดยที่โปรแกรมดังกล่าวต้องแยกออกจากโปรแกรมระบบ Billing ของ กปภ. อย่างชัดเจนและผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวให้สามารถคำนวณค่าน้ำตามที่ กปภ. เปลี่ยนแปลง

6.8 เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการพิมพ์เกิน พิมพ์ผิด หรือทดลองพิมพ์ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมเอกสารดังกล่าวพร้อมสรุปรายละเอียดในรูปแบบของรายงาน ส่งให้สำนักงานประปาพร้อมกับข้อมูลการอ่านมาตรประจำวัน

6.9 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่และผู้ใช้น้ำรายเดิมที่ขอยกเลิกการใช้น้ำ ทั้งนี้จำนวนผู้ใช้น้ำตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 นั้น เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม ในทางปฏิบัตินั้นจำนวนผู้ใช้น้ำอาจมากหรือน้อยกว่าปริมาณตามที่กำหนดไว้ก็ได้

6.10  ผู้รับจ้างต้องพิจารณารับบุคลากรที่ผู้ว่าจ้างได้จ้างเหมาไว้เดิมก่อน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอ่านมาตรวัดน้ำ ส่งใบแจ้งหนี้ เก็บเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านมาตรเก็บเงินไปเป็นพนักงานของผู้รับจ้าง โดยต้องมีอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราจ้างที่ผู้ว่าจ้างเคยจ้างอยู่เดิมโดยความสมัครใจ

  - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการอ่านมาตรให้ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือน

7.      ระยะเวลาในการดำเนินงานและการส่งมอบงาน

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการแจ้งหนี้ผู้ใช้น้ำทุกวันทำการอ่านมาตร เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นรวม 48 เดือน นับตั้งแต่วันที่กำหนดไว้ในสัญญา

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งยอดการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่เกิดจากการอ่านมาตรให้สำนักงานประปานั้น ๆ ตรวจสอบความถูกต้องภายในวันทำการ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำรายเดิมให้ตรงกับวันที่เดิมทุก ๆ เดือน โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน +2 วัน

7.4 ผู้รับจ้างจะต้องอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เฉพาะกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อน แล้วจึงจะอ่านมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย

อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาอาจจะตกลงกันกำหนดวิธีการดำเนินงานตามข้อ 6.2 ใหม่ก็ได้ ถ้าหากมีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตโดย กปภ. หรือเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. มากขึ้น

8.      การจ้างและระยะเวลาการจ่ายเงินค่าจ้าง

8.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งแสดงจำนวนการอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา พร้อมจำนวนเงินค่าจ้างให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานประปาเขต 1  ชลบุรี ในระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นงวดการอ่านและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งคำนวณ / จัด พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้แก่ สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี  และ สำนักงานประปาแหลมฉบังในแต่ละเดือน

8.2 การประปาส่วนภูมิภาค จะจ่ายเงินค่าจ้างตามจำนวนการอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ที่ผู้รับจ้างได้ทำการอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งคำนวณ / จัดพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ และการแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี  ตามรอบการจ่ายเงินที่ กปภ. กำหนดคือทุกวันที่ 10 หรือ 25 ของเดือน

- การปรับและอัตราค่าปรับ

9.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถอ่านและบันทึกมาตรผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรายวัน คิดเป็นต่อรายในอัตรารายละ 100 บาทต่อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา 1 ฉบับต่อวัน  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงกำหนดส่งมอบ จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบข้อมูลให้แก่ สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง สำนักงานประปาพนัสนิคม สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี  และ สำนักงานประปาแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อย

9.2 หากการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขหรือตัวหนังสือในใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน / การจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตามระเบียบของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ถูกต้องและเกิดความเสียหายขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้เงินเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าว ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในทุก ๆ กรณี โดยกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าว ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บเงินค่าใช้น้ำจากผู้ใช้น้ำขาดไป ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินจำนวนที่เรียกเก็บขาดไปนั้น ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจนครบถ้วน และการประปาส่วนภูมิภาคอาจเรียกเก็บเงินค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้วคืนจากผู้รับจ้างได้อีกด้วย

- การวางหลักประกัน

ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญาจ้างนี้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างต่อ 12 เดือน และหากในภายหลังจำนวนโดยรวมของผู้ใช้น้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มเติมตามปริมาณผู้ใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ภาคผนวก 1

ข้อ 1. จำนวนผู้ใช้น้ำของสำนักงานประปาพัทยา-บ้านบึง-บ้านฉาง-จันทบุรี-พนัสนิคม-แหลมฉบัง

ณ มีนาคม 2552

| ลำดับ | สำนักงานประปา | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) |
| --- | --- | --- |
| 1 | พัทยา | 57,846 |
| 2 | บ้านบึง | 9,907 |
| 3 | บ้านฉาง | 23,139 |
| 4 | จันทบุรี | 36,710 |
| 5 | พนัสนิคม | 13,276 |
| 6 | แหลมฉบัง | 31,995 |
|  | รวมจำนวนผู้ใช้น้ำ | 172,873 |

ข้อ 2  ตัวอย่างใบแจ้งหนี้

แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

เลขที่...............................................................		วันที่.........................................................

ข้าพเจ้า (ชื่อธนาคาร)...............................................................................................................สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..................ถนน.............................................ตำบล / แขวง........................................................อำเภอ / เขต................................จังหวัด......................................โดย.........................................................….…….ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ดังมีข้อความต่อไปนี้

1.ตามที่ (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / กลุ่มบริษัท).…....................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้น้ำและคำนวณ / จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ให้กับ สำนักงานประปาพัทยา สำนักงานประปาบ้านบึง  สำนักงานประปาพนัสนิคม  สำนักงานประปาบ้านฉาง สำนักงานประปาจันทบุรี  และสำนักงานประปาแหลมฉบัง ตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่…...............................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน….............................บาท (….......................................................) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้จ้าง  จำนวนไม่เกิน…...........................................................บาท(….............................................................................)  ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ  หรือต้องชำระค่าปรับ  หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ  หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ  ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น  หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว  ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันที  โดยจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ  เพื่อโต้แย้ง  และผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง  ชำระหนี้ก่อน

2.หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง  หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา  ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ  ด้วย

3.หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญา  จนถึงวันที่ผู้รับจ้างพ้นภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น   และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ   ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ค้ำประกัน

(......................................................)

(ลงชื่อ).............................................................พยาน

(......................................................)

(ลงชื่อ).............................................................พยาน

(......................................................)