ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

งานติดตั้งระบบ  DMA  และบริหารการลดน้ำสูญเสีย

สำนักงานประปาหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ / ผลงานด้านการออกแบบระบบ  DMA  หรือผลงานด้านบริหารจัดการ  และบำรุงรักษาระบบ  DMA  เพื่อทำการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  (District  Metering  Area)  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยขอบเขตของงานจ้างนี้ให้ถือเป็นแนวทางเท่านั้น

- คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้  จะใช้คำจำกัดความ  และความหมายของคำต่อไปนี้

- “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” (Acceptable Tenderer) หมายความถึง นิติบุคคลที่ยื่นข้อเสนอ  โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข  และข้อกำหนด  ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามสัญญา

- “ผู้รับจ้าง”  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา  และเป็นคู่สัญญากับ  กปภ.

- “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการจ้างโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

- “สัญญา”  หมายถึง  สัญญาจ้างโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้ลงนามระหว่าง  กปภ.  กับผู้รับจ้าง  และเอกสารแนบท้ายหรือตาราง  รวมถึงเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว

- “ข้อเสนอ”  หมายถึง  เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารข้อเสนอไว้

- “เครื่องมือ”  หมายถึง  เครื่องมือกล  เครื่องมือไฟฟ้า  อุปกรณ์อะไหล่  เครื่องมือที่จะใช้ในโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  รวมทั้งเครื่องมือ  อุปกรณ์อื่นๆ  ที่จะใช้ในงานนี้

- “มาตรวัดน้ำหลัก”  หมายถึง  มาตรวัดน้ำของสำนักงานประปาหาดใหญ่  ที่ทำหน้าที่ให้น้ำประปาที่ผลิตได้ไหลผ่านเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำ

- “ปริมาณน้ำสูญเสีย”  หมายถึง  ผลต่างระหว่างปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำกับปริมาณน้ำจำหน่าย

- “ปริมาณน้ำจำหน่าย”  หมายถึง  ปริมาณน้ำที่สำนักงานประปาหาดใหญ่  ขายได้ในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง  โดยรวมผลจากปริมาณน้ำที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำในช่วงระยะเวลานั้น  ซึ่งจะไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่อ่าน  หรือกำหนดจากมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- “อัตราน้ำสูญเสีย”  หมายถึง  อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสีย  เทียบกับปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ

- “ค่าตัวคูณปรับฐานปริมาณน้ำสูญเสีย”  หมายถึง  ตัวคูณที่ได้ทำการสอบเทียบตัวเลขปริมาณน้ำผ่านมาตรวัดน้ำหลักทุกตัว  ที่มีการจ่ายน้ำเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ  เพื่อทำให้ตัวเลขปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำหลักถูกต้อง  และเชื่อถือได้

- “ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย”  หมายถึง  ผลต่างระหว่างผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำที่ได้ทำการปรับค่าด้วยค่าตัวคูณปรับฐาน

- “อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย”  หมายถึง  อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยเทียบกับผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ  โดยกำหนดวิธีคำนวณหาอัตราเฉลี่ยย้อนหลังตามรายละเอียดใน  ภาคผนวก 3

- “อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน”  หมายถึง  อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย  (6  เดือน  นับจากเดือนที่  7  ถึงเดือนที่  12)  โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการสอบเทียบมาตรเพื่อคำนวณหาตัวคูณปรับฐานน้ำสูญเสียของมาตรวัดน้ำหลัก  ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรที่ระบุไว้ใน  ภาคผนวก 3

- “งานที่เกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง”  หมายถึง  งานที่เป็นสัญญาจ้างรายเดียวระบุเฉพาะพื้นที่  (จะเป็นนิติบุคคลรายเดียว  หรือร่วมในรูปแบบ  Consortium  หรือ  Joint  Venture)  ในการสำรวจหาท่อรั่ว ซ่อมท่อแตกท่อรั่ว  ซ่อมล้างหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  สอบเทียบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำหลัก  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตของงานใน  ภาคผนวก 1

- คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

3.1  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือบริษัทมหาชน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วน  จำกัด  หรือห้าง

หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นเสนอราคาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใดๆ  ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอราคาประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการ

ร่วมค้าจะต้องมีผู้เสนอราคาร่วมไม่เกิน  3  ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลหากได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.4  มีทุนจดทะเบียน  หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล  หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นแล้ว

ก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า  20  ล้านบาท

3.5  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำ

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ  และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย  กปภ.  จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ  พ.ศ.  2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.6  ผู้ยื่นเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นเสนอราคา  จะต้องมีประสบการณ์ /

ผลงานด้านการออกแบบระบบ  DMA  หรือผลงานด้านบริหารจัดการ  และบำรุงรักษาระบบ  DMA (District  Metering  Area)  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย  ที่เป็นคู่สัญญาตรงกับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ  และผลงานดังกล่าวจะต้องมีจำนวนผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า  10,000  ราย  และมีพื้นที่ DMA  ไม่น้อยกว่า  10  DMA  รวมทั้งประสบการณ์  หรือผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีนับถึงวันยื่นข้อเสนอ  ทั้งนี้  จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์  หรือผลงานด้วย

3.7  ผู้ยื่นเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องเป็นผู้มีชื่อใน

ทะเบียน  ผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

3.8  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้

เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจด้วย

3.9  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- เป้าหมายโครงการ

กปภ.  มีเป้าหมายของงานจ้างดังนี้

  - เพื่อควบคุม  และลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในระบบท่อจ่ายน้ำของสำนักงานประปาหาดใหญ่ โดยในสัญญา  ได้กำหนดเงื่อนไข  อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ผู้รับจ้างจะต้องลดลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานดังรายละเอียดใน  ภาคผนวก 3

  - ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  หรือ  กปภ.  พิสูจน์ได้ว่า  ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  กปภ.  สงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

  - ระยะเวลาดำเนินการ  24  (ยี่สิบสี่)  เดือน  นับจากวันที่  กปภ.  แจ้งดำเนินงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการ  โดยรับผิดชอบดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ดังนี้

    - การศึกษา  วางแผน  สำรวจ  ออกแบบ  ทดสอบ  และติดตั้งระบบ  DMA  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อใช้ควบคุมน้ำสูญเสีย  ในระบบท่อจ่ายน้ำประปา

    - การปฏิบัติงาน  และบำรุงรักษาระบบ  DMA  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำ

- ขอบเขตของงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ  ออกแบบพื้นที่  DMA  ทดสอบขอบเขตพื้นที่  DMA  ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการจ่ายน้ำสำนักงานประปาหาดใหญ่

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา  ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก  มาตรวัดน้ำ  DMA  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  และอุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ  (Tele  Metering)  และอุปกรณ์อื่นๆ  ของสำนักงานประปาหาดใหญ่  ตามที่ได้ออกแบบไว้

  - ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาหาดใหญ่  ให้ได้ตามเป้าหมายที่ กปภ.  กำหนดตามข้อ  4.1

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานใน  ภาคผนวก 1

- หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด   (Specification)  ของวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้  พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม  และประทับตรา  (ถ้ามี)  ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ  และประทับตรา  (ถ้ามี)  ทุกครั้ง

ข้อเสนอประกอบด้วย  2  ส่วน  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกเป็น  2  ซอง  คือ

ส่วนที่  1   (ซองที่ 1)	ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

  - ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อ  3.

ส่วนที่  2   (ซองที่ 2)	ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  (Technical  Proposal)  ประกอบด้วย

6.2.1  บทสรุปของข้อเสนอ

6.2.2  วิธีการดำเนินงาน

      - ความเข้าใจในเรื่อง  District  Metering  Area  (DMA)

      - การสำรวจ และการออกแบบ  DMA

      - การจัดทำ  และปรับปรุงแบบจำลองชลศาสตร์

      - การทดสอบภาคสนามก่อนติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ  DMA

      - การออกแบบระบบรับ - ส่งข้อมูล

      - การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ  DMA

      - การใช้งานระบบ  DMA  และการวิเคราะห์ข้อมูล

      - การบำรุงรักษาระบบ  DMA

      - การฝึกอบรมให้กับพนักงาน  กปภ.

      - การออกแบบและจัดทำแผนที่ระบบ  GIS  หรือระบบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

6.2.3  การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน  บุคลากรหลัก  ประสบการณ์ของบุคลากรหลัก  และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก  รวมทั้งแสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุนด้วย

6.2.4  แผนการดำเนินงาน  ที่ประกอบด้วยงานที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาต่างๆ  จนแล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ห้ามมิให้ระบุราคาค่าจ้างโดยเด็ดขาด  หากมีการเสนอราคาค่าจ้างในข้อเสนอทางด้านเทคนิค  จะถือว่าผิดเงื่อนไขและจะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - วิธีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคจะแสดงรายละเอียดใน  ภาคผนวก  10  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนที่  70  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ทุกราย  จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

  - ข้อเสนอทางด้านราคา  (Financial  Proposal)

ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาตามแบบฟอร์มใน  ภาคผนวก 9  ภายหลังได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ชนะการประมูล โดยให้ส่งพร้อมเอกสารประกอบแสดงที่มาของราคาแต่ละรายการซึ่งระบุราคาต่อหน่วย  ซึ่งราคาที่เสนอในใบเสนอราคานี้  จะมีไว้สำหรับให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะได้ลงนามในสัญญากับ  กปภ.  ปรับเปลี่ยนรายละเอียดราคาต่อหน่วยให้สอดคล้องกับวงเงินค่าจ้างตามสัญญา  ตามผลการแข่งขันเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยข้อกำหนดของข้อเสนอทางด้านราคา  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

    - ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

    - ข้อเสนอทางด้านราคาจะต้องประกอบด้วย  ประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมด  ตามขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

    - ในส่วนของข้อเสนอราคาในหมวด  ข.  หัวข้อ  4  (งานสนับสนุนอื่น ๆ  เกี่ยวกับการติดตั้ง  DMA  )  และหมวด  ค.  หัวข้อ  6  (งานซ่อมท่อแตกท่อรั่ว)  และ  หัวข้อ  7  (งานซ่อมล้างมาตรผู้ใช้น้ำ)  ที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องกรอกรายละเอียด  โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใช้ประมาณการตามที่  กปภ.  ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา  ส่วนการคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิจารณาจากปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติงานจริง  โดย  กปภ.  กำหนดให้ใช้ราคากลางค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  และอื่น ๆ  ตาม  ภาคผนวก 17  หากรายการใดไม่ได้กำหนดราคาต่อหน่วย  หรือราคาใดๆ  ที่จะนำมาใช้สำหรับงานที่จะต้องทำ  ผู้ว่าจ้าง  และผู้รับจ้าง  จะได้ตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วย  หรือราคากันใหม่ตามข้อเท็จจริง  และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะกำหนดราคาต่อหน่วย  หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอข้อเสนอตามแนวทางขอบเขตของงาน  (TOR)  ที่  กปภ.  กำหนดไว้ให้ครบถ้วน  จึงจะสามารถเสนอแนวทางเลือกอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากขอบเขตของงาน  (TOR) และเป็นประโยชน์ต่อ  กปภ.  อีกแนวทางหนึ่ง  (Alternative  Proposal)  และผู้รับจ้างจะต้องแนบข้อเสนอทางด้านราคาให้สอดคล้องกับข้อเสนอด้วย

- การจ่ายเงินค่าจ้าง

กปภ.  จะจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละครั้ง  รวมถึงครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างตามผลงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จจริง  และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานที่  กปภ.  แต่งตั้ง  และมีหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์  โดยมีรายละเอียดใน  ภาคผนวก 4

8.	ค่าปรับ

8.1  ค่าปรับงานสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA  ให้แล้วเสร็จภายใน  365  วัน  หลังจากที่  กปภ.  แจ้งเริ่มงาน  ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เป็นจำนวนเงินวันละ  ร้อยละ  0.25  ของวงเงินค่าสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA  นับจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ

8.2  ค่าปรับงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.  จะคิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการลดน้ำสูญเสียเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายที่ กปภ.  กำหนดตามข้อ  4.1  ให้คิดอัตราค่าปรับ  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ต่ออัตราน้ำสูญเสีย  1%  ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย  ทั้งนี้ค่าปรับตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการให้ปรับได้   ไม่เกินวงเงินค่าปรับ   2,500,000   บาท   (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ดังตัวอย่างการคำนวณค่าปรับใน  ภาคผนวก 5

9.	หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

9.1  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญากับ  กปภ.  ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ กปภ.  แจ้งให้ทราบ  โดยใช้ร่างสัญญาใน  ภาคผนวก 11

9.2  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ  5  ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในวันลงนามในสัญญา  หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าวอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย  หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ขอ ง กปภ.  ใน  ภาคผนวก 14  ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดอายุสัญญา  กปภ.  จะคืนหลักประกันนี้  เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

9.3  กปภ.  จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ในการขออนุญาต / อนุมัติ  แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน  เช่น  การขออนุญาตติดตั้งระบบ  DMA  การแจ้งปิดน้ำเพื่อทดสอบการปิดกั้นขอบเขตพื้นที่  DMA  เป็นต้น  โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ  กปภ.  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

10.	การส่งมอบงาน

10.1  ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานหลักที่ใช้ดำเนินงาน  พร้อมรายละเอียด  และเทคนิคการดำเนินงานสำหรับโครงการนี้ให้แก่  กปภ.  เป็นภาษาไทย  หลังจากวันที่  กปภ.  ได้ออกหนังสือแจ้งเริ่มงานภายใน  15  วัน

10.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน  และแผนการเบิกจ่ายเงินค่างานในแต่ละรายการให้สอดคล้องกัน  โดยต้องแจ้ง  กปภ.  ก่อนเริ่มงาน

10.3  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนในแต่ละรายการ  และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของ  กปภ.  ในการประชุมตรวจรับงานในแต่ละเดือน

10.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ  Final  Report  จำนวน  30  ชุด  หลังจากดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ  ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างนี้

10.5  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ  กปภ.  ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างนี้

11.	ภาคผนวก

ภาคผนวกดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก 2	ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาหาดใหญ่

ภาคผนวก 3	เป้าหมาย  และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

ภาคผนวก 4	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก 5	ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

ภาคผนวก 6	เอกสารข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

ภาคผนวก 7	แผนการดำเนินงาน  และแผนปฏิบัติงาน

ภาคผนวก 8	การส่งรายงานความก้าวหน้า  (Report)

ภาคผนวก 9	แบบฟอร์มการประมาณราคา

ภาคผนวก 10	การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ภาคผนวก 11	ร่างสัญญา

ภาคผนวก 12	แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

ภาคผนวก 13	แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันซอง

ภาคผนวก 14	แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันสัญญา

ภาคผนวก 15	แบบหนังสือค้ำประกัน  หลักประกันเงินล่วงหน้า

ภาคผนวก 16	รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์  (Specification)

ภาคผนวก 17	ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)

ภาคผนวก  1.

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ขอบเขตของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดในสัญญามีดังนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงาน  หรือจัดให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทุกประการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดใน  ภาคผนวก 3  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นครั้งคราวตามสัญญานี้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- งานสำรวจ  ออกแบบพื้นที่  DMA  (District  Metering  Area)  และทดสอบขอบเขตพื้นที่  DMA โดยวิธี  Zero  Pressure  Test  ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการจ่ายน้ำสำนักงานประปาหาดใหญ่

- งานจัดหา  ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก  มาตรวัดน้ำ  DMA  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  และอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ  (Tele  Metering)  ของสำนักงานประปาหาดใหญ่  ตามข้อสรุปการออกแบบ  และทดสอบพื้นที่  DMA  ในข้อ  1.1  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุใน  ภาคผนวก 16

หากการติดตั้งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาด  หรือจำนวน  และไม่เกินวงเงินงบประมาณ ให้ดำเนินการประมาณการงาน  เพิ่ม/ลด  เพื่อแก้ไขสัญญา  ก่อนดำเนินการติดตั้ง

ทั้งนี้กรณีที่จำเป็นต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำเพิ่มเติมจากจำนวนงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งเกินวงเงินงบประมาณ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับงานเห็นชอบก่อนติดตั้ง  และให้เบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ใน  ภาคผนวก 17

- งานวางท่อส่งน้ำ TRUNK MAIN เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายท่ออย่างเป็นระบบ พร้อมวางท่อจ่ายน้ำให้สามารถแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำได้ตามการออกแบบในข้อ 1.1 รวมถึงการติดตั้ง INVERTER  ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 200 kW  เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำพื้นที่โซนต่ำ สำนักงานประปาหาดใหญ่ ได้อย่างเพียงพอโดยสามารถทำงาน 2  ตัวพร้อมกันและประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ทั้งนี้จะเป็นลักษณะการใช้ INVERTER 1 ตัว คุมเครื่องสูบน้ำ 1 ตัว (จำนวนรวม INVERTER 2 ตัว) หรือการใช้ INVERTER 1 ตัว คุมเครื่องสูบน้ำ 2 ตัว (จำนวนรวม INVERTER 1 ตัว) ขึ้นอยู่กับการออกแบบตามข้อ 1.1  ทั้งนี้ในส่วนของ INVERTER ควบคุมการจ่ายน้ำโซนต่ำ(เดิม) ให้ปรับย้ายไปติดตั้งสำหรับชุดเครื่องสูบน้ำโซนสูงเป็นการทดแทน

- งานจัดหา  และติดตั้ง  ศูนย์รับข้อมูล  ณ  สำนักงานประปาหาดใหญ่  ประกอบด้วย  ชุดประมวลผลหลัก,  GSM modem  และบอร์ดแผนที่จ่ายน้ำพร้อม  Flow & Pressure  display   (มาตรวัดน้ำหลัก)  ขนาดบอร์ด  กว้างxสูง  3.5 ม. X 2 ม.

- งานสอบเทียบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำหลัก  พร้อมทั้งหาค่าตัวคูณปรับฐานน้ำสูญเสียเพื่อให้สามารถวัดค่าได้สมบูรณ์  โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังกล่าวตามที่ระบุใน  ภาคผนวก 3

- งานบำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ  DMA  เช่น  ตู้ควบคุม,  มาตรวัดน้ำ  DMA,  อุปกรณ์  Data  Logger,  บัตรเติมเงิน,  อุปกรณ์ประกอบต่างๆ  ของระบบ  DMA ฯลฯ

- งานปรับปรุงระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)  ของสำนักงานประปาหาดใหญ่  ให้สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบัน  ประกอบด้วย

1) สำรวจ  รวบรวม  จัดทำ  และปรับปรุงข้อมูลโครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปาในระบบแผนที่  GIS

  - รวบรวมแบบก่อสร้างวางท่อในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาหาดใหญ่

  - สำรวจภาคสนาม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของระบบท่อที่เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตรงกับภาคสนาม

  - ปรับปรุงข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียด  และนำเข้าในฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ  กปภ.  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สมบูรณ์

- สำรวจ  จัดทำ  และปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำในระบบแผนที่  GIS  ให้เป็นปัจจุบัน  และจำแนกผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในแต่ละ DMA รวมถึงการพัฒนา และปรับปรุงแอปพลิเคชั่นการวิเคราะห์น้ำสูญเสียที่มีอยู่เดิม  มีรายละเอียดดังนี้

  - สำรวจตำแหน่งผู้ใช้น้ำ  และสร้างฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ

  - รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านมาตรผู้ใช้น้ำ  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำ

  - จำแนกประเภทผู้ใช้น้ำ

  - เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)

  - พัฒนา  และปรับปรุงแอปพลิเคชั่นที่สำนักงานประปาหาดใหญ่มีอยู่  โดยจะต้องสามารถใช้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนขอบเขตพื้นที่  DMA  และนำเข้าข้อมูลปริมาณน้ำจ่าย  ข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่าย  และวิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่  DMA

  - งานตรวจสอบ  และเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่  DMA  จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

    - เก็บข้อมูล  และวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยแรงดันน้ำภายในแต่ละพื้นที่  DMA  ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเกณฑ์เพื่อเฝ้าระวัง  และวางแผนงานบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ  โดยคำนวณจากรายละเอียดใน  ภาคผนวก 3

    - Download  และวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหล  และแรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ  DMA

    - วิเคราะห์  ตรวจหาสาเหตุกรณีเกิดความผิดปรกติของข้อมูลอัตราการไหล  และแรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ  DMA  และแจ้งทีมงานซ่อมท่อรั่วเมื่อสรุปสาเหตุจากการแตกรั่ว

    - วิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียในแต่ละเดือนของทุกๆ  DMA

    - จัดทำคู่มือการใช้งาน  DMA  และบันทึกทะเบียนประวัติการดำเนินงานในแต่ละ  DMA ตลอดระยะเวลาสัญญา

  - งานจัดทำ  ปรับปรุง  และสอบเทียบความถูกต้องของแบบจำลองทางชลศาสตร์  (Network  Model) ของสำนักงานประปาหาดใหญ่  โดยผู้รับจ้างจะต้องนำเข้าข้อมูลท่อที่มีขนาดตั้งแต่  100  มม. ขึ้นไป  เพื่อใช้ในการศึกษาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ  รวมทั้งช่วยในการออกแบบระบบ  DMA  ในโครงการนี้  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาโปรแกรมสำหรับจัดทำเอง  และจะต้องส่งมอบแบบจำลองชลศาสตร์ที่ได้จัดทำ  และปรับเทียบสมบูรณ์ให้กับ  กปภ.  ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยโปรแกรม  EPANET  ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างนี้

  - สำรวจหาท่อรั่ว  และจัดทำ  Step  Test  ในพื้นที่  DMA  และพื้นที่จ่ายน้ำของสำนักงานประปาหาดใหญ่

  - งานตัดประสานท่อจ่ายน้ำเข้าในพื้นที่  DMA  งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอนเพิ่มเติมเพื่อปิดกั้น  และแบ่งขอบเขตพื้นที่  DMA  รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การออกแบบในข้อ  1.1  โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable)  ใน  ภาคผนวก 17

  - งานซ่อมท่อแตกรั่วที่พบทั้งหมด  และซ่อมท่อที่เกิดความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ใน  ภาคผนวก 17

  - งานซ่อม / ล้างมาตรวัดน้ำ  ที่ชำรุด  และไม่เที่ยงตรง  รวมทั้งเปลี่ยนมาตร(โดยเบิกมาตรวัดน้ำจากสำนักงานประปาหาดใหญ่หรือผู้รับจ้างจัดซื้อใหม่แล้วแต่กรณี และเป็นข้อพิจารณาร่วมระหว่างผู้รับจ้างและคณะกรรมการ) ของผู้ใช้น้ำที่เสื่อมสภาพ และที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า  10  ปี  รวมทั้งการย้ายมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมที่ติดตั้งไม่เหมาะสมนำไปติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม  โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ใน  ภาคผนวก 17

  - งานศึกษา  เพื่อปรับปรุง  และวางเปลี่ยนท่อที่ชำรุด  และหมดสภาพการใช้งาน  รวมทั้งปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อที่ชำรุด  เช่น  ประตูน้ำ  หัวดับเพลิง  ฯลฯ  โดยให้ผู้รับจ้างพิจารณารายละเอียดข้อมูลสถิติการแตกรั่ว  อายุการใช้งาน  ลักษณะทางชลศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะดังกล่าว

หมายเหตุ 	:	งานปรับปรุง  และวางเปลี่ยนท่อเส้นทางต่างๆ  ที่ได้จากการศึกษาข้างต้น  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว  การประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  และจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินงานดังกล่าว

  - งานสำรวจสาเหตุอื่นๆ  ที่ไม่อยู่ในขอบเขตงาน  และการควบคุมของผู้รับจ้าง  แต่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียน้ำประปา  และให้รายงานข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้าง

  - งานจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในลักษณะ  on  the  job  training  ให้แก่พนักงาน  กปภ.ไม่เกิน  10  คน  เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน  30  ชั่วโมง  เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ  DMA  ได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากร  และอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด  กปภ.  จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมเท่านั้น

ภาคผนวก 2.

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาหาดใหญ่

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงลา  มีรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนองานบริหารจัดการระบบ  DMA  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย  ดังนี้

  - ข้อมูลปริมาณน้ำสูญเสีย  อยู่ระหว่าง  35 - 40%

  - จำนวนผู้ใช้น้ำ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552

มีผู้ใช้น้ำจำนวน 51,000 ราย  แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ  ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 48,889 | 1,547 | 449 | 29 | 46 | 10 | 10 | 15 | 5 | - |

  - ท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ  ตั้งแต่  100  มม.  ขึ้นไป

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| ความยาวท่อ (เมตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ : ข้อมูลท่อจ่ายน้ำจะส่งมอบให้ภายหลังได้ตัวผู้รับจ้าง

ภาคผนวก 3.

เป้าหมาย  และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

  - เป้าหมาย

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายดังนี้

| กรณีที่ | อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยเส้นฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ลดลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเมื่อตรวจ วัดในเดือนที่ …(นับจากวันที่ กปภ. แจ้งเริ่มงาน) |  | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย รวมทั้งโครงการที่จะต้องลดลง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 24 |  |
| 1. | น้อยกว่า 25% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 2. | ตั้งแต่ 25% -30% | 0.50 % | 1.00 % | 1.00 % |
| 3. | ตั้งแต่ 31% - 40% | 0.75 % | 1.50 % | 1.50 % |
| 4. | มากกว่า 40% | 1.25 % | 2.50 % | 2.50 % |

หมายเหตุ 	:	ผู้รับจ้างต้องหาอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนที่  12  นับจากวันที่  กปภ.  แจ้งเริ่มงาน

  - การตรวจสอบเป้าหมาย

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin-Vfree-Vcon

Vin

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย  =

Vin 	คือ ปริมาณน้ำจ่ายในเดือนใดๆ ที่จ่ายเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะวัดได้จากมาตรวัดน้ำประปา และจะมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในการวัดผลการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำเหล่านั้น

Vfree	คือ	ปริมาณน้ำประปามีค่าเท่ากับผลรวมของ Vr+Vm โดย Vr เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำฟรีโดยไม่คิดมูลค่า และ Vm เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่ถูกใช้ในการบำรุงรักษาระบบ เช่น ล้างท่อ, น้ำใช้ดับเพลิง และอื่นๆ โดยปริมาณน้ำประปาของ Vr และ Vm จะทำการตกลงโดยคู่สัญญา

Vcon	คือ	ปริมาณน้ำจ่ายในแต่ละเดือนใดๆ ที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำโดยคำนวณจากใบแจ้งหนี้การชำระค่าน้ำประปาที่ออกให้กับผู้ใช้น้ำ

Pav	คือ	ค่าแรงดันเฉลี่ยในระบบท่อประปา โดยจะทำการวัดในช่วงใดช่วงหนึ่งของเดือนที่ทำการวัดอัตราน้ำสูญเสียนั้นตามรายละเอียดในข้อ 2.3 และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามรักษาระดับแรงดันเฉลี่ยดังกล่าว ให้คงที่มากที่สุดในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin (o)-Vfree (o)-Vcon (o)

Vin (o)

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน    =

Vin (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vin 	จำนวน 6 เดือน โดยเริ่มนับ ณ เดือนที่ 7 หลังจากแจ้งเริ่มงาน

Vfree (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vfree 	จำนวน 6 เดือน โดยเริ่มนับ ณ เดือนที่ 7 หลังจากแจ้งเริ่มงาน

Vcon (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vcon   จำนวน 6 เดือน โดยเริ่มนับ ณ เดือนที่ 7 หลังจากแจ้งเริ่มงาน

2.3 การคำนวณหาค่าแรงดันเฉลี่ย (Pav) ที่เหมาะสมในการจ่ายน้ำภายในแต่ละ DMA กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการวิเคราะห์ข้อมูลแรงดันที่ได้จากเครื่องบันทึกแรงดัน (Data Logger) ซึ่งติดตั้ง ณ ตำแหน่งต่างๆ ในระบบท่อจ่ายน้ำ ดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบค่าเฉลี่ยดังกล่าว

| หมายเลขของเครื่องบันทึก | แรงดันเฉลี่ยรายเดือน(เมตรน้ำ) | ส.ป.ส. โดยน้ำหนักของจำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) | ส.ป.ส. แรงดันเฉลี่ย (เมตรน้ำ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| อื่นๆ |  |  |  |
| ส.ป.ส. เฉลี่ย |  |  |  |

  - ตัวอย่างการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน  และอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

2.4.1 การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน

| หมายเหตุ หมายเหตุ : 1. ตัวอย่างดังกล่าวกำหนดให้แจ้งลงมือทำงานในเดือน มกราคม 2553 เดือนที่ | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย | ค่าตัวคูณปรับฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (ที่ปรับแล้ว) |
| --- | --- | --- | --- |
| ก.ค. 53 | 23.74 % | 1.174 | 27.87 % |
| ส.ค. 53 | 21.51 % | 1.174 | 25.25 % |
| ก.ย. 53 | 22.79 % | 1.174 | 26.75 % |
| ต.ค. 53 | 18.31 % | 1.174 | 21.50 % |
| พ.ย. 53 | 21.61 % | 1.174 | 25.37 % |
| ธ.ค. 53 | 24.70 % | 1.174 | 29.00 % |
| อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน |  |  | 25.96 % |

2. 	ค่าตัวคูณปรับฐานดูรายละเอียดคำนิยามได้ในหัวข้อ  2  ข้อ  2.12

จากตัวอย่างดังกล่าวสามารถคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานได้ที่ 25.96% เข้าข่ายกรณีที่ 2 ในข้อ 1 (ตั้งแต่ 25% - 30%) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในเดือนที่ 18, 24 ลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน 0.5%, 1.0% ตามลำดับ

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

| เดือนที่ | อัตราน้ำสูญเสียราย เดือน (%) | เดือนที่คิดอัตราน้ำ สูญเสียเฉลี่ย | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย |  | อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยที่ทำได้ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ลดลง (%) | ไม่เกิน (%) |  |
| ดำเนินการสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก และวิเคราะห์อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 13 | 26.71 % | เดือนที่ 12 - 18 | 0.50 % | 25.46 % | 25.86 % |
| 14 | 27.95 % |  |  |  |  |
| 15 | 28.15 % |  |  |  |  |
| 16 | 24.20 % |  |  |  |  |
| 17 | 24.78 % |  |  |  |  |
| 18 | 23.35 % |  |  |  |  |
| 19 | 22.10 % | เดือนที่ 12 - 24 | 1.00 % | 24.96 % | 23.60 % |
| 20 | 21.80 % |  |  |  |  |
| 21 | 22.26 % |  |  |  |  |
| 22 | 20.78 % |  |  |  |  |
| 23 | 21.00 % |  |  |  |  |
| 24 | 20.15 % |  |  |  |  |

หมายเหตุ : จากตัวอย่างข้อ 2.4.1 มีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเท่ากับ 25.96%

ภาคผนวก 4.

การจ่ายเงินค่าจ้าง

- กปภ.  จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน  หรือเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการตามขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  พร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน

- กปภ.  จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้  เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น  โดยในการชำระเงินค่าจ้างดังกล่าว  กปภ.  จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีเท่านั้น

- ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินที่จ่ายให้นี้  ไปใช้จ่ายเฉพาะที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเท่านั้น  หากปรากฎว่าผู้รับจ้างนำเงินไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้  กปภ.  สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนจากผู้รับจ้าง  หรือจากธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างนี้ได้ทันที

- ค่างานที่เสนอราคาแต่ละรายการของผู้รับจ้างต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT)

- กปภ.  จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ  10  ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง  เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา  และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

- กปภ.  จะจ่ายเงินค่าจ้างงานหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  ประกอบด้วย  งานซ่อม / เปลี่ยนประตูน้ำตัดตอน  และตัดประสานท่อเข้า  DMA  และงานซ่อมท่อแตกท่อรั่ว  และงานซ่อมล้างมาตรผู้ใช้น้ำ  ภาคผนวก 1  หัวข้อ 1.11  ถึง 1.13 ให้แก่ผู้รับจ้างโดยอ้างอิงราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ตาม  ภาคผนวก 17

ภาคผนวก 5.

ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

การคำนวณค่าปรับอ้างอิงจากตัวอย่างใน  ภาคผนวก 3  โดยเป้าหมายการลดอัตราน้ำสูญเสียเข้าข่ายกรณีที่  2  และมีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเท่ากับ  25.96%

| เดือนที่ | เป้าหมายอัตราน้ำ สูญเสียเฉลี่ยที่ต้องลดลง | เดือนที่นำมาคิดอัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยเป้าหมาย | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย เส้นฐานที่ต้องไม่เกิน | อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยที่ผู้รับจ้าง ทำได้ | ค่าปรับ (บาท) คิดจาก 500,000 บาทต่อ อัตราน้ำสูญเสีย 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.50 % | เดือนที่ 12 - 18 | 25.46 % | 25.86 % | 200,000.00 |
| 24 | 1.00 % | เดือนที่ 12 - 24 | 24.96 % | 23.60 % | - |
| รวมยอดค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ |  |  |  |  | 200,000.00 |

ภาคผนวก 6.

เอกสาร  ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

  - ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดหาเอกสาร  ข้อมูลซอร์ฟแวร์  เท่าที่สามารถจะหาได้  ประกอบด้วย

  - แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)  ของสำนักงานประปาหาดใหญ่  ก่อนเริ่มงานตามสัญญาจ้าง  ได้แก่

  - ระบบท่อจ่ายน้ำประปา  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูล  ชนิดท่อ  ขนาดท่อ  ความยาวท่อ อายุท่อ  และข้อมูลอุปกรณ์ประกอบท่ออื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  - แบบแปลนรายละเอียดงานก่อสร้างจริง  (As - built  Drawing)  ของโรงผลิตน้ำประปา  โครงข่ายระบบท่อจ่ายน้ำประปา  สถานีสูบจ่ายน้ำ  และข้อมูลอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  - ระบบจัดเก็บรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12  เดือน  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้ประกอบด้วย  ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ใช้น้ำ  ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำแต่ละประเภท

  - ข้อมูลระบบผลิตน้ำประปา  ได้แก่

  - รายงานปริมาณน้ำผลิต  และปริมาณน้ำจ่ายย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12  เดือน  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลการอ่านมาตรวัดน้ำหลัก  และประวัติการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำหลักย้อนหลัง  5  ปี นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลบันทึกการร้องเรียนน้ำไม่ไหล  และแจ้งท่อแตกรั่วของผู้ใช้น้ำย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12  เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาย้อนหลัง  5  ปี  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้  และแผนงานที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต

  - ข้อมูลการซ่อมเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำย้อนหลัง  5  ปี  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลการจ่ายน้ำฟรีเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชน  หรือหน่วยงานรัฐ  รวมทั้งการปล่อยน้ำเพื่อล้างท่อย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12  เดือน  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลแผนผังองค์กร  และสายงานบังคับบัญชาของสำนักงานประปาหาดใหญ่

2.   เอกสาร  และข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้กับผู้รับจ้างตามข้อ  1.  ถือเสมือนว่ามีความเที่ยงตรง และดีที่สุดเท่าที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถจัดหาให้ได้

ภาคผนวก 7.

แผนการดำเนินงาน  และแผนปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงาน  และแผนปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้

  - แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานรวมของงานจ้างบริหารจัดการ  และบำรุงรักษาระบบ  DMA  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่

  - แผนปฏิบัติงาน  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่จะดำเนินการ  และค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  โดยประมาณการในแต่ละกิจกรรม

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละเดือน  ให้แก่ผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า  7  วัน  ก่อนถึงวันแรกของเดือนที่จะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น  สำหรับแผนงานในเดือนแรกให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ปรากฏในสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแผนการดำเนินงาน  และแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด  และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกๆ  3  เดือน  ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างนี้

ภาคผนวก 8.

การส่งรายงานความก้าวหน้า (Report)

  - รายงานประจำวัน  (Daily  Report)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำวันกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน  และปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง  โดยที่ให้ทางผู้ควบคุมงานลงนามรับรองสำเนาทุกวัน และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน  24  ชั่วโมง  หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำเดือน  (Monthly  Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในเดือนนั้นๆ  นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง  รวมทั้งรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียของเดือนนั้นๆ  โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง  และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน  5  วัน  หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำไตรมาส  (Quarter Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำไตรมาสให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในไตรมาสนั้นๆ  นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง  รวมทั้งรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย  3  เดือนของไตรมาสนั้นๆ  เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ติดตามการปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสีย  โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง  และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน  5  วัน หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำปี  (Yearly  Report)

ในช่วงสิ้นเดือนที่  12  ของแต่ละปี  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำปีของโครงการ  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในปีนั้นๆ  และรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของปีนั้นๆ  โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง  และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน  30  วัน หลังจากได้รับรายงาน

5.	รายงานสรุปโครงการ  (Final  Report)

ในช่วงสิ้นสุดโครงการ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานสรุปโครงการ  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในโครงการ  และรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของโครงการ  ภายในกำหนดอายุสัญญา

ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในรายละเอียด ขอบเขตของการจัดทำรายงานต่างๆ ตามข้อ 1. ถึงข้อ 4.  เมื่อได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญา

ภาคผนวก 9.

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

โครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

สำนักงานประปาหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

| หมวด | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ก | งานสำรวจ ออกแบบ ทดสอบระบบ DMA |  |
|  | 1. งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงแผนที่ GIS |  |
|  | 2. งานออกแบบระบบ DMA และทดสอบภาคสนาม |  |
|  | 3. งานจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำในระบบแผนที่ GIS |  |
| ข | งานก่อสร้างวางท่อ พร้อมจัดหา และติดตั้งระบบ DMA |  |
|  | 1. งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  |
|  | 2. งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  |
|  | 3. งานวางท่อ Trunk Main และติดตั้ง Inverter |  |
|  | 4. งานจัดหา และติดตั้งศูนย์ควบคุม ณ สำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี |  |
|  | 5. งานสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง DMA (Reimbursable) | 1,000,000 |
| ค | งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย |  |
|  | 1. งานตรวจสอบพื้นที่ DMA และวิเคราะห์ข้อมูล |  |
|  | 2. งานสำรวจหาท่อรั่ว และ Step Test |  |
|  | 3. งานบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของระบบ DMA |  |
|  | 4. งานจัดทำ และปรับเทียบแบบจำลองชลศาสตร์ |  |
|  | 5. งานบริหารโครงการ |  |
|  | 6. งานซ่อมท่อแตกรั่ว (Reimbursable) | 4,000,000 |
|  | 7. งานล้างมาตรผู้ใช้น้ำ (Reimbursable) | 2,000,000 |
|  | 8. งานจัดทำคู่มือการใช้งาน และทะเบียนประวัติ DMA |  |
|  | 9. งานฝึกอบรมการออกแบบ และใช้งานระบบ DMA |  |
|  | รวมหมวด ก + ข + ค |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |
|  | ราคาค่างานรวมทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  |

ภาคผนวก 10.

เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

| ข้อเสนอทางด้านเทคนิค | คะแนน |
| --- | --- |
| - ประสบการณ์ของบริษัท | 30 |
| - บุคลากร | 20 |
| - วิธีการดำเนินงาน (Approach and Methodology) | 45 |
| - แผนการดำเนินงาน และแผนภูมิขององค์กร | 5 |
| รวม | 100 |

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค  70  คะแนน  ทุกรายจะได้รับสิทธิเข้ายื่นเสนอราคา

รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

1. ประสบการณ์ของบริษัท								30  คะแนน

1.1 ประสบการณ์ด้านสำรวจ  ออกแบบ  หรือบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสีย  (5  ปีย้อนหลัง)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย  ขึ้นไป

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้						 10  คะแนน

- ถ้านับได้  2  โครงการ	 ได้						 20  คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ  ได้				 30 คะแนน

หรือ  ข้อ  1.2

1.2 ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องคล้ายคลึงกับงานนี้  หมายถึง  งานที่เป็นสัญญาจ้างรายเดียวระบุเฉพาะพื้นที่  (5  ปีย้อนหลัง)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย  แบ่งเป็นงานที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง  ดังนี้

1.2.1  งานก่อสร้างระบบประปาและเปลี่ยนท่อ				10  คะแนน

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้ 						2.5 คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  4  โครงการ  ได้				10 คะแนน

1.2.2  งานซ่อมท่อ							10  คะแนน

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้ 						2.5 คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  4  โครงการ  ได้				10 คะแนน

1.2.3  งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก  มาตรวัดน้ำย่อย  ติดตั้งมาตร  DMA	10  คะแนน

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้ 						2.5 คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  4  โครงการ  ได้				10 คะแนน

ข้อ 1.2.1 ,  1.2.2 และ  1.2.3   คะแนนรวม  30   คะแนน

* *  เมื่อนำข้อ  1.1  และ 1.2  รวมกันได้ไม่เกิน  30  คะแนน

2. บุคลากร 										20 คะแนน

2.1 พิจารณาจากบุคลากรตามตำแหน่ง/หน้าที่  ดังนี้

ลำดับ				ตำแหน่ง/หน้าที่

1.			ผู้จัดการโครงการ					10  คะแนน

2.			บุคลากร

2.1 วิศวกรระบบประปา (Water Supply Engineer)		5  คะแนน

2.2 วิศวกรสนาม/ผู้ชำนาญการสร้างรูปแบบจำลองระบบท่อ	5  คะแนน

(Network Modeller)

รวม					20  คะแนน

2.2 ในการพิจารณาแต่ละตำแหน่ง/หน้าที่  ดังกล่าว  แยกการพิจารณาออกเป็น

2.2.1 วุฒิการศึกษาหรือวุฒิวิชาชีพ  ( 30 คะแนน)

%		           100		          85 		          70

วุฒิการศึกษา  หรือ	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาตรี หรือ		ต่ำกว่าปริญญาตรี

วุฒิวิชาชีพ		 หรือ  กว. สามัญ 	     กว. ภาคี

2.2.2 ประสบการณ์การทำงาน  ( 70 คะแนน)  แยกออกเป็น

2.2.2.1 ประสบการณ์การทำงานโครงการทั่วไปตามสาขาวิชาชีพ  (10 คะแนน)

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า 5 โครงการ ได้		 10 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า 5 โครงการ คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

2.2.2.2  ประสบการณ์การทำงานโครงการ  (60 คะแนน)

1)  ผู้จัดการโครงการ / ผู้ช่วย  (60/40  คะแนน)

- ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการออกแบบระบบประปา  (10คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  5  โครงการ  ได้ 			10 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  5  โครงการ  คะแนนจะได้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ด้านบริหารงานออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  (20  คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  5  โครงการ  ได้ 			20 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  5  โครงการ  คะแนนจะได้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ด้านบริหารงานและจัดการลดน้ำสูญเสีย  (30  คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  5  โครงการ  ได้ 			30 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  5  โครงการ  คะแนนจะได้เป็นสัดส่วน

2)  บุคลากรหลัก ( 60 คะแนน)

วิศวกรระบบประปา  วิศวกรหรือชำนาญการสร้างรูปแบบจำลองระบบท่อ                                                                                                                                                 (60 คะแนน)

- ประสบการณ์การในงานออกแบบระบบประปา  (20คะแนน)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ  ได้ 			20 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ในงานออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  ( 40  คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ ได้ 			40 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

วิศวกรสนาม  (60  คะแนน)

- ประสบการณ์ในงานออกแบบระบบประปา  (10 คะแนน)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ ได้ 			10 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะ ให้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา  ( 20 คะแนน)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ ได้			 20 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานลดน้ำสูญเสีย  (30 คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ  ได้ 			30 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

3. APPROACH & METHODOLOGY  (45 คะแนน)

3.1  ความเข้าใจในวัตถุประสงค์  เป้าหมายในการดำเนินงาน  และการนำเสนอข้อเสนอ

(Understanding  of  Objective  and  Presentation)  (10  คะแนน )

- เพื่อจะดูว่าบริษัทเข้าใจขอบเขตของงานที่จะทำ  ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน  TOR  หรือไม่และได้มีการไปดูพื้นที่โครงการแล้วหรือไม่  และมีการนำเสนอข้อเสนอเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR  หรือไม่

3.2  วิธีการที่นำมาใช้เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตาม  TOR  อย่างมีประสิทธิภาพ  (35  คะแนน)

3.2.1  กำหนดวิธีการวัดปริมาณน้ำสูญเสีย  ( 3 คะแนน )

3.2.2  การวัดปริมาณน้ำสูญเสียที่ลดลงได้ในส่วนต่าง ๆ  ของระบบ  เช่น  ในระบบท่อ  การลักใช้น้ำ  ความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  เป็นต้น  ( 3 คะแนน )

3.2.3  การออกแบบ  การดำเนินการ  การตรวจสอบและระบบควบคุมน้ำสูญเสีย

( 5 คะแนน )

3.2.4  มาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง  ( 3 คะแนน )

3.2.5  รายละเอียดการปรับปรุงฟื้นฟูระบบท่อแสดงถึงการวางแผนและการดำเนินงาน

( 3 คะแนน )

3.2.6  การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  ( 3 คะแนน )

3.2.7  การออกแบบเครื่องมือ  การจัดการและแผนงานติดตั้งเครื่องมือ  ( 3 คะแนน )

3.2.8  แผนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา  ( 5 คะแนน )

3.2.9  การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ( 3 คะแนน )

3.2.10  รายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ รวมทั้งวิธีการออกแบบและจัดทำแผนที่ระบบ GIS หรือระบบอื่นๆ ( 4 คะแนน )

4. แผนการดำเนินงาน  และแผนภูมิขององค์กร  ( 5 คะแนน)

เพื่อจะดูว่าแผนการดำเนินงานสอดคล้องตามกำหนดระยะเวลาที่ให้ดำเนินการตาม  TOR  หรือไม่  และเพื่อจะดูว่าแผนภูมิขององค์การในการดำเนินงานนี้ว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะของงานบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสียตามที่กำหนดใน  TOR  หรือไม่

ทั้งนี้  คะแนนรวมของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องไม่ต่ำกว่า  70 %

หมายเหตุ          ประสบการณ์ (ผลงาน) หมายถึง ผลงานที่เเล้วเสร็จหรือที่ดำเนินการอยู่

ภาคผนวก 11.

ร่างสัญญางานจ้างบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบ DMA เพื่อควบคุมลดน้ำสูญเสีย

สำนักงานประปาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาค

สัญญาเลขที่……………………………..

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่…………เดือน………………พ.ศ.…………ณ…………………………………......จังหวัด……………………………….ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค โดย……………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง และ…………………………………………………………………………  ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน ผู้รับจ้าง……………………………………………………..………

สำนักงานจดทะเบียนอยู่เลขที่………………………………………....................…โดย………………………………………..ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างเอกชน ดำเนินการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก 2	ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาหาดใหญ่

ภาคผนวก 3	เป้าหมาย และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

ภาคผนวก 4	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก 5	ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้าง และฉบับหนึ่งสำหรับผู้รับจ้าง คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ว่าจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ...................................................................พยาน

(............................................................)

ลงชื่อ....................................................................พยาน

(............................................................)

เงื่อนไขของสัญญา

ข้อ 	1	บทบัญญัติทั่วไป

  - ขอบเขตของงาน

งานที่จะดำเนินงานโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “งาน”) มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

  - สถานที่ตั้งสำนักงานบริหารโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องมีสำนักงานเพื่อดำเนินงานในประเทศไทย

  - กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างจะต้องรักษา และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบของประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคและความปลอดภัยของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มีอยู่ในปัจจุบันหรือออกใช้ต่อไปในภายภาคหน้า

  - การตีความ

- การอ้างอิงทั้งหลายถึง “วัน”  “สัปดาห์”  “เดือน” “ปี” ให้หมายถึง วัน สัปดาห์ เดือนและปี ปฏิทิน เว้นแต่ข้อสัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- การอ้างอิงถึงบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้รับจ้างและห้างหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี

- การอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวก เป็นการอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวกของสัญญานี้

- การอ้างอิงถึงสัญญาใดๆ เป็นการอ้างอิงถึงสัญญานั้นๆ ตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แทนที่ เปลี่ยนใหม่ ต่ออายุหรือขยายเวลา

- การอ้างอิงถึงกฎหมาย ให้หมายความรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดที่ผนวกเข้าด้วยกันและการแก้ไขหรือแทนที่กฎหมายที่อ้างถึง

- ชื่อหัวเรื่องของสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้นๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

- “บาท” หมายถึง สกุลเงินที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย

  - การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ให้ทำเป็นหนังสือ และให้ถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้คือ

  - ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

  - ส่งทางเทเล็กซ์

  - ส่งทางโทรเลข

  - ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - ส่งทางโทรสาร

ไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาดังนี้

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง		  	      ที่อยู่ของผู้รับจ้าง

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

  - คำจำกัดความ

เว้นแต่ข้อความจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ (รวมถึงบทนำข้างต้นและภาคผนวกของสัญญา) คำดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีความหมายดังต่อไปนี้

“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ซึ่งทำขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินงาน และภาคผนวกแนบท้าย

“การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย” หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลจากการกระทำของหน่วยงานราชการ

  - การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  - การออกกฎหมายใหม่

  - การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้กฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความใดๆ เกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม) หรือ

  - การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใดๆ ของผู้ว่าจ้างอันมีผลกระทบต่องานตามสัญญา

“ความยินยอม” หมายถึง การอนุญาต ความยินยอม ในอนุญาต การใช้อำนาจ และการอนุมัติอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจจำเป็นต้องได้รับโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้รับจ้างช่วง บุคลากร หรือผู้ช่วยชาญของคู่สัญญานั้น หรือของผู้รับจ้างช่วงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อของสัญญา

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ผู้รับจ้างช่วง” หมายถึง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้

“ระยะเวลาดำเนินงาน” หมายถึง ระยะเวลา 24 (ยี่สิบสี่) เดือน เริ่มตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานหรือในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกก่อนระยะเวลาดังกล่าว ให้หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันยกเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไขการขยายระยะเวลาตามสัญญานี้ หรือตามความตกลงเป็นหนังสือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

“พื้นที่ดำเนินงาน” หมายถึง พื้นที่ที่ให้บริการโดยสำนักงานประปาหาดใหญ่

“คู่สัญญา” หมายถึง ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง

“คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” หมายถึง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

“งาน” หมายถึง งานที่จะดำเนินการโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” หมายถึงวันที่ลงนามในสัญญา

ข้อ	2	การนับระยะเวลาทำงาน และเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 24 (ยี่สิบสี่) เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่………………….เดือน…………………….พ.ศ……………………….ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง หรือปรากฏในภายหลังว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 	3 	การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน……………………………………….บาท (…………………………………………………………) โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของกปภ.ใน ภาคผนวก 15 ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน ผู้ว่าจ้างจึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง

ข้อ 	4 	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน …………………………….…… บาท (………………………………………….) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) จำนวน …………………………บาท (………………………………………….) ตลอดจนภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ทั้งนี้คู่สัญญามีเจตนาทำสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน หรือเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน  โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดตาม ภาคผนวก 4

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานให้ตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายใน แต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ในการชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร                                  สาขา……………………………. ชื่อบัญชี……………………………. ประเภทบัญชี……………………….. บัญชีเลขที่…………………………………ซึ่งเจ้าของบัญชีตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

ข้อ	5	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น……………………. เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงิน……………………………..บาท (………………………………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดย…………………………………………... เลขที่……………………………. ลงวันที่…………………..……….หลักประกันดังกล่าวมีอายุหลังจากวันกิจการแล้วเสร็จภายในกำหนดความรับผิดตามสัญญา

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ	6	ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามวรรคแรกโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้รับจ้างมาทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมด

ข้อ	7	การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ	8	การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ	9	หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวังและความอุตสาหะในการดำเนินงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนตามมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ผู้รับจ้าง ลูกจ้างของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างจะต้องเคารพกฎหมายและประเพณีปฏิบัติของประเทศไทยในขณะที่อยู่ในประเทศไทย ณ พื้นที่ดำเนินงาน ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนตัวลูกจ้างและผู้รับจ้างช่วงงานที่ละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยจัดหาบุคคลอื่นที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาปฏิบัติงานแทนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างทำขึ้น  แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 5

  - ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จหรือค่านายหน้าใด ๆ  เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าผู้รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้

  - ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้รับจ้างได้จัดทำเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  และผู้รับจ้างจะใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกบอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเองหรือแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ	10	การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่าย เงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ	11	การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ  รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ	12	แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ	13	การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ	14	งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่ายังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ	15	ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราค่าปรับ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ค่าปรับตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการให้ปรับได้ไม่เกินวงเงินค่าปรับ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังตัวอย่างการคำนวณค่าปรับใน ภาคผนวก 5

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 15 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ	16	สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ	17	การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ	18	การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกเหตุนั้นมากล่าวอ้างขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือลดหรืองดค่าปรับในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในกรณีขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ ผู้รับจ้างต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือถึงผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งงานงวดสุดท้ายต่อผู้ว่าจ้าง มิฉะนั้นถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ

การขยายเวลาทำการตามสัญญาก็ดี การขอลดหรืองดค่าปรับก็ดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดแต่เหตุนั้นอีก

ข้อ	19	บุคลากร

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ ด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานตาม ภาคผนวก 1

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพต่างชาติแต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนที่บุคลากรผู้นั้นจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานนี้

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคคลากรวิชาชีพในท้องถิ่นแต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนที่จะอนุญาตให้บุคลากรผู้นั้นเริ่มปฏิบัติงานได้

  - ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความเห็นอันสมเหตุสมผลว่าบุคลากรที่ผู้รับจ้างว่าจ้าง หรือนำเข้ามาปฏิบัติงานมีความประพฤติมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้บุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ดำเนินงานหรือสำนักงานได้ โดยผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้และจะต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานแทน เพื่อมิให้งานต้องล่าช้า

  - ผู้รับจ้างมีสิทธิจะย้าย และเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามความเหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ภาคผนวก 12.

แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

## ที่……………………………..	เขียนที่…………………………………

วันที่ ……. เดือน ………………… พ.ศ. ………

เรื่อง    	ยื่นข้อเสนอโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ. สงขลา

เรียน  	คณะกรรมการดำเนินการจ้างโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

อ้างถึง	ประกาศเชิญชวนของการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ …………... และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งภาคผนวกแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	ข้อเสนอแยกเป็น 3 ซอง ประกอบด้วย

  - ข้อเสนอทางคุณสมบัติ

  - ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - ข้อเสนอทางด้านราคา

ข้าพเจ้า (บริษัท หรือกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย (………………………………...) ได้อ่านรายละเอียดในประกาศเชิญชวน และ TOR ที่อ้างถึงอย่างรอบคอบแล้ว และมีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กปภ.ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการในประกาศเชิญชวน และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่อ้างถึง

- ข้าพเจ้ารับรองว่า บริษัท/กลุ่มบริษัท ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้าพเจ้ารับรองว่า ถ้าข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ข้าพเจ้ายินดีจะดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

จะดำเนินการให้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง กปภ. กับบริษัท ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.

จะดำเนินการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในวันลงนามสัญญากับ กปภ. มีมูลค่าร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากข้าพเจ้า ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ กปภ. ริบหลักประกันซองข้อเสนอและเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายถัดไปมาเจรจาต่อรองได้

- ข้าพเจ้ารับรองว่าจะยืนระยะเวลาของข้อเสนอทั้งหมดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 120 วัน นับจากวันยื่นข้อเสนอ และจะขยายระยะเวลาออกไปตามที่ กปภ. จะเห็นสมควร

- ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการจัดเตรียมข้อเสนอครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หาก กปภ. ไม่รับข้อเสนอของข้าพเจ้า

- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและตัวเลข โดยรอบคอบในข้อเสนอนี้ และ กปภ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่อง และข้อตกหล่นในรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ……………………………………………………..

(…………………………………………………..)

ผู้ยื่นข้อเสนอ / ผู้รับมอบอำนาจ

ภาคผนวก 13.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

เลขที่…………………………	วันที่ ……………………………………….

ข้าพเจ้า …………..(ชื่อธนาคาร) ………………. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………………………… ถนน……………………………….ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………..โดย………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

  - ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)……เสนอราคาค่าจ้างโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ได้ยื่นข้อเสนอ และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน………………...........................……….บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียว กับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน………………………… บาท ในกรณีที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน ในการยื่นข้อเสนออันเป็นเหตุให้การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและการประปาส่วนภูมิภาค ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้บริษัท/กลุ่มบริษัท …...(ผู้ยื่นข้อเสนอ) ………ชำระหนี้นั้นก่อน

  - หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่…………..(วันที่ยื่นข้อเสนอ) ………ถึงระยะเวลาที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดขอบเขตของงาน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ

  - ถ้าบริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ขยายกำหนดระยะเวลาข้อเสนอออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อเสนอที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ………………….………………….ผู้ค้ำประกัน

(…………………….……………)

ตำแหน่ง………………………………….

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

ภาคผนวก 14.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

เลขที่……………………………..			วันที่………………………………..

ข้าพเจ้า …………..(ชื่อธนาคาร) ………………. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………………… ถนน……………………………….ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………..โดย………………………………………… ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…เสนอราคาค่าจ้างโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ได้ยื่นข้อเสนอ และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน…………………….บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน…………………….บาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

- หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ………………….………………….ผู้ค้ำประกัน

(…………………….……………)

ตำแหน่ง………………………………….

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

ภาคผนวก 15.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันเงินล่วงหน้า

เลขที่……………………………..			วันที่………………………………..

ข้าพเจ้า …………..(ชื่อธนาคาร) ………………. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………………………… ถนน……………………………….ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………..โดย………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างโครงการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  สำนักงานประปาหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่………………………………………………..ลงวันที่………………....…………..ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน……………………………………..บาท นั้น

- ข้าพเจ้า ยินยอมค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปภายในวงเงินไม่เกิน ……………………………………..บาท (……………………………………..………….)

- หากผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน………………………………..บาท (……………………………………………….) หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

- ข้าพเจ้าจะไม่เถิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ………………….………………….ผู้ค้ำประกัน

(…………………….……………)

ตำแหน่ง………………………………….

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

ภาคผนวก 16.

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ (Specification)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ  (Ultrasonic Flow Meter : Wet Tap Type)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter : Inline Type)

- เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger)

- แบบมาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัด DMA (Typical Drawing)

- แบบมาตรฐานบ่อคอนกรีต

- รายการข้อกำหนดท่อ และอุปกรณ์ (ป.02/2545)

  - เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter: Wet Tap Type)

## คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ โดยใช้หลักการของคลื่นเสียง การติดตั้งสามารถติดตั้งหัวอัด (Transducer) ในเส้นท่อเดิมหรือท่อใหม่ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## คุณลักษณะทางเทคนิค

ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

    - Sensor	:	หัววัดแบบ 2 หัว

    - Repeatability	:	+/- 0.5% หรือดีกว่า (ที่ความเร็ว 0.3 – 10 เมตร/วินาที)

    - Accuracy	:	+/- 2% หรือดีกว่า (ที่ความเร็วมาตรฐาน)

    - Use for pipe diameter	:	 100 –  1,000 มม.

    - Protection	:	IP68 หรือดีกว่า

    - Pressure	:	สามารถวัดความดันได้ไม่น้อยกว่า 10 kg/cm2

    - Temperature	:	สามารถวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ 0 °C - 50°C

ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display)

    - Installation	:	ติดตั้งแยกกับส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ระยะห่างได้ไม่ต่ำกว่า 20 เมตร

    - Protection	:	IP67 หรือดีกว่า

    - Display	:	LCD Display 2 บรรทัด แสดงค่าได้ทั้งอัตราการไหล และความเร็วการไหล (Flow Rate & Velocity) 	ทั้ง 2 ทิศทาง และสามารถวัดค่าปริมาณการไหลรวม (Totalize)

    - Communication	:	สามารถเชื่อมโยงกับ PC ด้วย Port RS232 หรือ RS485

    - Supply	:	ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

## การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOGUE) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

## การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

  - เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter: Inline Type)

## คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ โดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic)   ทำงานด้วยแบตเตอรี่ในตัว สามารถติดตั้งแบบทำหน้าแปลนหรือตัดต่อท่อเดิมหรือท่อใหม่ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## คุณลักษณะทางเทคนิค

ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

    - Electrode	:	วัสดุ Stainless Steel

    - Grounding Electrode	:	วัสดุ Stainless Steel

    - Protection	:	IP68

    - Temperature	:	สามารถวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ 0 °C ถึง 70°C หรือมากกว่า

    - - Measuring Range	:	 สามารถวัดของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า  	10 µS/cm ขึ้นไป และความเร็วต่ำได้ถึง 0.4 m/sec หรือดีกว่า

    - Connection	:	Flank หรือ Wafer

ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display)

    - Installation	:	ติดตั้งแยกกับส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ระยะห่างได้ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

    - Protection	:	IP68 หรือดีกว่า

    - Display	:	LCD Display แสดงค่าผลรวม (Totalize) ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ค่า และค่าอื่นๆ อาทิ Flow rate, Real-Time Clock, Low flow cut off, Empty Pipe Alarm และมีระบบประหยัดพลังงาน

    - Output	:	Digital Output ไม่ต่ำกว่า 2 Output โดยสามารถทำเป็น Pulse Output ได้

    - Accuracy	:	+/- 1% หรือดีกว่า (ที่ความเร็วมาตรฐาน)

    - Communication	:	สามารถเชื่อมโยงกับ PC ด้วย Port RS232 หรือ RS485

    - Supply	:	Battery สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และข้อมูลต้องไม่สูญหายในขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่

    - Software	:	มี Software เพื่อการเก็บข้อมูล การแสดงผลหรือการ Configuration มาพร้อมกับตัวเครื่องมือวัดและทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	- 	สายระหว่างตัว Sensor กับ Display ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

    - สายสำหรับ Load ข้อมูลเชื่อม PC จำนวน 3 เส้นต่อสำนักงานประปา

    - อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

## การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOGUE) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

## การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

  - เครื่องบันทึกข้อมูลระบบ GSM (GSM Data Logger)

## คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลของน้ำในเส้นท่อ  โดยต้องสามารถบันทึกค่าแรงดัน และอัตราการไหลได้ และสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังศูนย์ควบคุมโดยระบบ Global System for Mobile Communication (GSM) ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## คุณลักษณะทางเทคนิค

Pressure (ไม่น้อยกว่า 2 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

    - Input	:	Internal Pressure Transducer 1 Input  และ Analog Input หรือ Internal Pressure Transducer อีกไม่น้อยกว่า 1 input

    - Pressure Range	:	เลือกตามแรงดันสูงสุดในเส้นท่อ

    - Accuracy	:	+/- 0.25% หรือดีกว่า

Flow (ไม่น้อยกว่า 1 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

    - Pulse Input	:	รับสัญญาณ Pulse Input ได้ 2 ทิศทาง (Bi-Direction) จากมาตรวัดน้ำที่มี Pulse Output มากับตัวมาตรหรือเป็นอุปกรณ์เสริมของมาตรได้

    - หน่วยความจำ	:	128 Kb หรือมากกว่า

    - Communication	:	-	RS232 เพื่อการ Configuration และการ Load ข้อมูลด้วย PC, Laptop, PDA หรือ Pocket PC ได้

    - GSM Modem ความถี่ 900 หรือ 1800 หรือ1900 MHzเพื่อการส่งข้อมูลไปยังสถานีศูนย์ควบคุม

    - Environment	:	-	ระดับการป้องกัน IP68

    - อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 50°C หรือดีกว่า

    - Supply	:	ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

    - Software	:	-	ต้องมี Software เพื่อเก็บข้อมูล การแสดงผลเป็นรูปภาพ ตาราง กราฟ วัน เวลา การเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ได้

    - ทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

    - Software ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเครื่อง Data Logger และต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	-	SIM Card ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ในประเทศไทย ซึ่งมีสัญญาณในระดับดีในพื้นที่ที่จะใช้งาน Data Logger จำนวน 1 เลขหมายต่อเครื่อง

    - สายสำหรับ Load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ระบบ GSM ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 3 เส้นต่อสำนักงานประปา

    - อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

## การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOGUE) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

## การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM (GSM Data Logger) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

ภาคผนวก 17.

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายคืนได้ (Reimbursable)

ราคากลางค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  และอื่น ๆ  ที่จะนำมาใช้สำหรับงานที่จะต้องทำ  ผู้ว่าจ้าง  และผู้รับจ้าง  จะได้ตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วย  หรือราคากันใหม่ตามข้อเท็จจริง  และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล  ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะกำหนดราคาต่อหน่วย  หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง