ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2556 งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2556 งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ 2,815,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านแปดแสน

หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 3,012,050.- บาท (เงินสามล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2556 งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑ ทำการจัดหาท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ท่อประปา ขนาด และชนิดต่างๆ พร้อมทำการก่อสร้างวางท่อ และติดตั้ง

อุปกรณ์ ประสานท่อประปา ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๖ (๑๔) ตข ๐๒ (๒๑), SD – PWA ๔ -๐๐๑ รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)

๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่ และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแลบำรุง รักษา ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หรือที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการดูแล ตรวจสอบ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อให้เรียบร้อย

๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรา มาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ

เท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ ? ๑๐๐ มม.

๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด

ชั้นคุณภาพท่อ (PN) ชั้นคุณภาพ PE และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก

ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้ เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้า

โครงการก่อสร้าง

๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำ

ไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการกับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

๙.๔ กรณีที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับคุณภาพท่อ HDPE ที่ส่งเข้าโครงการก่อสร้าง ให้มีการเก็บตัวอย่างมา

ทดสอบอีกครั้งดังนี้

๑๐ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเก็บตัวอย่างท่อทุก ๕๐๐ เมตร ของทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ/แรงดัน PN

และทุกชั้นคุณภาพ PE เป็นรูปทรงกระบอกความยาวประมาณ ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยให้รอย

เชื่อมอยู่กึ่งกลางทรงกระบอก ส่งกองเทคนิคก่อสร้างเพื่อทดสอบ อัตราการไหลเมื่อ

หลอมเหลว และความแข็งแรงของรอยเชื่อม>๒) การเก็บตัวอย่างท่อ HDPE ตามข้อ ๑ จะต้องมีการตัดท่อให้มีเครื่องหมาย ยี่ห้อ ผู้ผลิต

แสดงไว้ด้วย ทุกขนาด ทุกชั้นแรงดัน PN ทุกชั้นคุณภาพ PE ทุกรหัสรุ่นที่ผลิต โดยผู้

ควบคุมงานก่อสร้าง ตัวแทนผู้รับจ้าง ลงชื่อกำกับที่ตัวอย่างท่อ พร้อมระบุชื่อโครงการ

สัญญาเลขที่ไว้ด้วย และเก็บไว้ที่โครงการก่อสร้าง

๑๑. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/ทดสอบท่อเป็นของผู้รับจ้าง

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนน

เทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และการปรับค่า เค

ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ (ดูภาคผนวก ข ข้อ ๓.๘)

โครงการงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๖ (๑๔) ตข ๐๒ (๒๑), SD – PWA ๔ -๐๐๑ ได้กำหนดงวดงานเป็นงาน ๒ งวด (๙๐วัน) และจ่ายเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดหาและก่อสร้างงานดังกล่าว แล้วเสร็จ เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๖ (๑๔) ตข ๐๒ (๒๑),SD – PWA ๔ -๐๐๑ รายการประกอบแบบแปลน รายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) และตามสัญญาทุกประการ

งานงวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นเงิน ๓๕ % ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้

๑๓. จัดหาท่อและวางท่อประปา HDPE ๑๐๐ PN ๖.๓ dia ๒๒๕ มม. แล้วเสร็จ รวมถึงจัดหา และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อปลอก ชุดดับเพลิง ทุ่น คสล. ถ่วงท่อฯลฯ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๖ (๑๔) ตข ๐๒ (๒๑),SD – PWA ๔ -๐๐๑ ตามรายการงานที่ต้องจัดทำ รายละเอียดเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) และรายการประกอบแบบแปลนครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทำการทดสอบแรงดันน้ำ/การรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อแล้วเสร็จ ยกเว้นบริเวณเสารับท่อ จุดแขวนท่อกับราวสะพาน และจุดดันท่อลอดถนน

ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา โดยปรับค่า เค ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

งานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นเงิน ๖๕ % ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้

๑๔. ก่อสร้างงานโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จ เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๖ (๑๔) ตข ๐๒ (๒๑),SD – PWA ๔ -๐๐๑ รายการประกอบแบบแปลน รายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี) และตามสัญญาทุกประการ พร้อมทำการทดสอบแรงดันน้ำ/การรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อแล้วเสร็จ

งานทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง>โดยปรับค่า เค ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

๑) รายละเอียดการปรับค่า เค ให้ดูผนวก ข ข้อ ๓.๘

๒) การปรับค่า เค ที่กำหนด หากผู้ว่าจ้างหรือสำนักงบประมาณเห็นเป็นอื่นในภายหลัง ผู้ว่าจ้าง

สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิร้องเรียน หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

............................................................................................

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ ๑-๕ หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงาน งานวางท่อส่งน้ำหรือจ่ายน้ำ  แบบท่อปิดภายใต้แรงดัน  อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ผลงานไม่เกิน ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,506,025.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,012,050 - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)