เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ ปปข.6/146/2550

การจ้างเหมาโครงการงานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อถนนภายในบ้านโนนจาน  อำเภอ

จัตุรัส    จังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานประปาจัตุรัส

ตามประกาศ  สำนักงานประปาเขต  6    ลงวันที่       กันยายน  2550

---------------------------------------------------------

สำนักงานประปาเขต 6  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ปปข.6” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา

ปรับปรุงเส้นท่อส่งถนนภายในบ้านโนนจาน  อำเภอจัตุรัส    จังหวัดชัยภูมิ    สำนักงานประปาจัตุรัส    ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   ณ  สำนักงานประปาเขต 6   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

- 1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5  แบบสัญญาจ้าง

1.6  แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)  หลักประกันซอง

(2)  หลักประกันสัญญา

- หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

- หลักประกันผลงาน

  - สูตรการปรับราคา

1.8  บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.9  แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2

1.10  วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

..............................ฯลฯ..............................................

- 2 -

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.8

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว

ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  825,160.-บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้น

ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

3.  หลักฐานการเสนอราคา

# ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  2  ส่วน คือ

# 3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

# (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

##### นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น   สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  เป็น

##### บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไว้ใน (1)

- 3 -

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)

  - ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5

(3)  บัญชีรายการก่อสร้าง

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9(2)

#### 4.การยื่นข้อเสนอ

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

## ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

## 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย

โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ

ไม่เกิน  120  วัน  นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน

ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ใน

วันที่ ……… กันยายน  2550   ระหว่างเวลา  09.30 น. ถึง  10.00 น.  ณ  บรเวณชั้นล่าง  อาคาร  3  สำนักงานประปาเขต 6  ถนนหลังศูนย์ราชการ   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   จะไม่รับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย

## ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลระโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

##### ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.8 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี

##### การทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  และแจ้งผู้เสนอแต่ละรายทราบผลการ

##### พิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

- 4 -

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2)

คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาการเป็นผู้เสนอราคา  และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษ

ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

## ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ

## ผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

## ณ    วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์

##### คำสั่งดังกล่าว   ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวด

ราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการ

ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายใน

เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย

หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนด

วัน   เวลาและสถานที่   เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่

ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด

ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.

4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2)  ราคาสูงสูดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง

เริ่มต้นที่   2,062,900.-บาท

## (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)

## รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง

## ไม่สูงเกินกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

(5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

-5-

(6)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน   นับแต่วันยืนยัน

##### ราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอ

ราคามิได้

(7)  ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

##### จัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบ

ในวันเสนอราคา

(8) สำนักงานประปาเขต 6 จะยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้

  - ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด

(8.2)     ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่  LOGIN   เข้าสู้ระบบ

(8.3)     ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOGIN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากับราคาที่เริ่มต้นการประมูล

  - ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ  บก.008  แบบยืนยันราคาสุดท้าย

ในการเสนอราคา

5. หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน

103,145.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ ปปข.6  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

  - หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ1.6(1)

5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ 1.6(1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ ปปข.6 จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน

นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  ปปข.6 จะพิจารณาตัดสิน

ด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน

-6-

6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

## ราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

## ไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น

##### เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อ  กปภ. เท่านั้น

6.3  กปภ.  ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ปปข.6

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง

##### ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคา

##### รายอื่น

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา

##### คณะกรรมการประกวดราคา หรือ ปปข.6 มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด

ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  ปปข.6 มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ

เหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

6.5  ปปข.6 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ

##### ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ

##### ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา

##### ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทาง  กปภ. เป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  ปปข.6 เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคา

##### จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้   รวมทั้ง  ปปข.6  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

##### อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม

##### หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล

##### ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

##### ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้

##### คณะกรรมการประกวดราคาหรือ ปปข.6 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา

##### สามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่

##### รับฟังได้  ปปข.6 มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

##### อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา

รายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน

-7-

##### ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8  ปปข.6 มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าว  และ  ปปข.6 จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้าง

## ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ  1.5  กับ  ปปข.6  ภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง

## หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้  ปปข.6 ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  ปปข.6  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน 3  วันทำการของทางราชการ

7.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุ

ในข้อ  1.6 (2)

7.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(2)

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  8.1

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  8.2

ข้อ  8.1  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน

กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น   1  งวด   ดังรายละเอียดปรากฏใน

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8.2  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

ข้อ 8.2.1  เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม  โดยแบ่งงวดการเงินระยะเวลาไม่น้อยกว่า

30 วัน  และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนี้

##### จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ได้ตกลงกำหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ  โดยยึดถือ

บัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว  หากมีข้อขัดแย้งในการ

ปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว   ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง  และให้ถือ

-8-

เป็นที่สิ้นสุด  และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ   และ

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว   ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือ

##### ทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ 8.2.2   การจ่ายเงินแต่ละงวด  จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง

เสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง    โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ

## ความถูกต้อง  และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ…10…(สิบ)    ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงาน

##### ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน   โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่น

ให้ กปภ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง

พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ 8.2.3   ปปข.6  จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ทั้งนี้

ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี   แจ้ง ปปข.6  ก่อนวันทำสัญญา

### 9.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  17  จะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.25  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำ

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง  ที่เกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่  ปปข.6  ได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม

แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ  15  % ของราคาค่าจ้าง

ทั้งหมด  แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3)  หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ

ค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (3)  ให้แก่  ปปข.6   ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

  - ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะรับเงินล่วงหน้าต้องยื่นความจำนงกับ  กปภ.  ภายใน  60  วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

  - กปภ. จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการรับเงินงวด  โดยหักเงินครั้งละ

15  %  ของเงินค่างานในงวดนั้น ๆ  โดยเริ่มหักเงินตั้งแต่เงินค่างานงวดแรกเป็นต้นไป   จนกว่าจะครบตามจำนวน

เงินล่วงหน้า  ที่ผู้รับจ้างได้รับไป

-9-

  - ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช้คืนตามข้อ 11.2 จนถึงงวดสุดท้ายแล้วยังไม่ครบจำนวน

เงินล่วงหน้าที่ผู้รับได้รับไป   กปภ.  จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจำนวนนั้นทั้งหมด  จากเงินค่างานงวดสุดท้าย

และ / หรือจากหลักประกันการเบิกเงินล่วงหน้า

12.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

  - เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณปี 2551

เงินกู้จาก...................................………………..และเงินช่วยเหลือจาก.…….....…………….....................

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  ปปข.6 ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ

ประจำปี  2550   เงินกู้จาก................... และเงินช่วยเหลือจาก………………………………….แล้วเท่านั้น

12.2  เมื่อ  ปปข.6  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว

เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ

รับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

## (1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อสำนักงาน

## คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือ

เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

##### การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

12.3  ผู้เสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ ปปข.6

แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วม

เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ  4.7(3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น  ปปข.6 จะ

ริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)   รวมทั้งอาจพิจารณา

ให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้เสนอราคาซึ่ง  ปปข.6  ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา

##### ที่  ปปข.6  กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7  ปปข.6  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซอง

## ทันที  และอาจพิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตาม

ระเบียบของทางราชการ

-10-

12.5  ปปข.6 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี)

13.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา  ดังระบุในข้อ 1.7  จะนำมาใช้

ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจ่ายเงิน  กำหนดวันแล้วเสร็จ

และกำหนดส่งมอบงานแนบท้ายประกาศนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่

## กำหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่  ปปข.6 ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ

ในข้อ 1.7

#### 14.มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ   ปปข.6  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง    และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมี

และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตร

ระดับ  ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้.-

15.1  ช่างโยธา

15.2  ช่างสำรวจ

  - ………………………………………………………..

  - ………………………………………………………..

  - ………………………………………………………..

15.6  ………………………..……………………………….

15.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงานประปาเขต 6

วันที่   ……..   กันยายน   พ.ศ.  2550

ร่าง

ประกาศสำนักงานประปาเขต   เลขที่ ปปข.6/146/2550

เรื่อง    ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อถนนภายในบ้านโนนจาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานประปาจัตุรัส   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

------------------------------------------------------

ด้วยสำนักงานประปาเขต 6  (ปปข.6)   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อถนนบ้านในบ้านโนนจาน  อำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานประปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

กำหนดราคากลางภายในวงเงิน   2,062,900.-บาท (เงินสองล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

- 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   ปปข.6  และไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศ ประกวด

ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

5. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว

ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  825,160.-บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้น

ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ……….   กันยายน  2550   ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา

11.00  น.  ณ   สำนักงานประปาจัตุรัส

การดูสถานที่ก่อสร้าง  เป็นภาระ/หน้าที่   ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย  ปปข.6 จะถือว่าผู้ซื้อเอกสาร

ประกวดราคาจ้าง  ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  อย่างดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา

ในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด  และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  ปปข.6 ในภายหลังไม่ได้

2/กำหนด……….

-  2  -

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  …….  กันยายน

2550  ระหว่างเวลา  09.30  น. ถึงเวลา  10.00   น.  ณ   บริเวรณชั้นล่าง  อาคาร 3   สำนักงานประปาเขต 6

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ในราคาชุดละ

8,560.- บาท  (ค่าเอกสาร  8,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม  560.- บาท)  ได้ที่กองบัญชีและการเงิน  สำนักงาน

ประปาเขต 6  ถนนหลังศูนย์ราชการ   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ระหว่างวันที่   ………  กันยายน  2550

ถึงวันที่ ……… กันยายน  2550  ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ฯ  ได้ในเวลา 08.30-15.00น.เท่านั้น    ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว  ปปข.6 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ปปข.6  ยกเลิกโครงการ สำหรับผู้ซื้อเอกสารไว้เดิมมีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาจ้างครั้งที่  2  ได้    โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-237358 ต่อ 53 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่    ………   กันยายน  พ.ศ. 2550