เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ กปภ.ข.6/ …...  /2554

โครงการจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ

และประปาทันสมัย อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภุเขียว

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

ตามประกาศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  6   ลงวันที่  …...... มกราคม   2554

-----------------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กปภ.ข.6” มีความประสงค์จะประกวดราคา

โครงการจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ และประปาทันสมัย อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)   ณ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5  แบบสัญญาจ้าง

1.6  แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)  หลักประกันซอง

(2)  หลักประกันสัญญา

1.7  สูตรการปรับราคา

1.8  บทนิยาม

- ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.9  แบบบัญชีเอกสาร

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2

1.10  แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร/แนบหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร

-2-

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2.2ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และหรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.8

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา

ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,241,200.-บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

3.  หลักฐานการเสนอราคา

# ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  2  ส่วน คือ

# 3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

# (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น   สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเน

สัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)

- 3 -

  - ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5

(3)  บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณ)

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9(2)

#### 4.การยื่นข้อเสนอ

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน(โดยผู้เสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา)

4.3ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน  นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว

เสร็จไม่เกิน   160  วัน  นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคา

ควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่     มกราคม  2553  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  09.30 น.  ณ  บริเวณหน้าห้องประชุม   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ถนนหลังศูนย์ราชการ   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลระโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.8 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  และแจ้งผู้เสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาการเป็นผู้เสนอราคา  และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

-4-

ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ    วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว   ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน   เวลาและสถานที่   เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.

4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้

- ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2)  ราคาสูงสูดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง

เริ่มต้นที่   3,103,000.-บาท

## (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี)

## รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง

## ไม่สูงเกินกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

(5)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(6)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน   นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

(7)  ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

-5-

    - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาใน

กรณีดังต่อไปนี้

  - ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด

(8.2)     ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่  LOGIN   เข้าสู่ระบบ

(8.3)    ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOGIN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากับราคาที่เริ่มต้นการประมูล

(8.4)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ  บก.008  แบบยืนยันราคา

สุดท้ายในการเสนอราคา

5. หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค   จำนวน155,150.-บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ.ข.6  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้าน

เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน

ข้อ1.6  (1)

5.4หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน      หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์      ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ 1.6  (1)

5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ.ข.6 จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  กปภ.ข.6 จะพิจารณา

ตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน

  - หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ

-6-

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  กปภ. เท่านั้น

6.3 กปภ.ข.6  ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ.ข.6

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

  - ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือใน

การทำสัญญาคณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.6  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  กปภ.ข.6  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

  - กปภ.ข.6 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทาง  กปภ. เป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  กปภ.ข.6 เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้   รวมทั้ง  กปภ.ข.6  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

##### ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.ข.6 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กปภ.ข.6 มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

##### อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 กปภ.ข.6 มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และ  ปปข.6 จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

-7-

7.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ  1.5  กับ  กปภ.ข.6  ภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้  กปภ.ข.6 ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

  - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ.ข.6  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

7.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ  1.6 (2)

7.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6  (2)

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  8.1

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  8.2

ข้อ  8.1  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน

กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น   3 งวด   ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 8.2  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

ข้อ 8.2.1  เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม  โดยแบ่งงวดการเงินระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกำหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ  โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว  หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว        ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง  และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ   และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว   ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

-8-

ข้อ 8.2.2   การจ่ายเงินแต่ละงวด  จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู้รับจ้าง

จะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง    โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง  และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ…10…(สิบ)    ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงานผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน   โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่นให้ กปภ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ 8.2.3   กปภ.ข.6  จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับ

จ้าง ทั้งนี้  ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี   แจ้ง กปภ.ข.6  ก่อนวันทำสัญญา

### 9.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  17  จะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำ สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง  ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่  กปภ.ข.6  ได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้    ได้มาจากเงินงบลงทุนปี 2554

เงินกู้จาก...................................………………..และเงินช่วยเหลือจาก.…….....…………….....................

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  กปภ.ข.6 ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบ

ประมาณประจำปี  2554   เงินกู้จาก................... และเงินช่วยเหลือจาก……………………………….แล้วเท่านั้น

11.2  เมื่อ  กปภ.ข.6  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง

จ้างตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

## (1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมการขนส่ง

## ทางน้ำและพาณิชย์นาวี ภายใน  7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

- จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ

ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น

-9-

หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3  ผู้เสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ กปภ.ข.6แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ  4.7(3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น  กปภ.ข.6 จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)   รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้เสนอราคาซึ่ง  กปภ.ข.6  ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่  กปภ.ข.6  กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7  กปภ.ข.6  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ

11.5  กปภ.ข.6 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี)

12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา  ดังระบุในข้อ 1.7  จะนำ

มาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจ่ายเงิน  กำหนดวันแล้ว

เสร็จและกำหนดส่งมอบงานแนบท้ายประกาศนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่  กปภ.ข.6 ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7

#### 13.มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ   กปภ.ข.6  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง    และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้.-

13.1  ช่างโยธา

13.2  ช่างสำรวจ

13.3 ………………………………………………………..

13.4………………………………………………………..

13.5………………………………………………………..

13.6  ………………………..……………………………….

-10-

14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

วันที่     มกราคม   พ.ศ.  2554

ร่าง

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  เลขที่ กปภ.ข.6/ …...  /2554

เรื่อง     ประกวดราคาโครงการจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ

และประปาทันสมัย อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

------------------------------------------------------

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  (กปภ.ข.6)   มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ และประปาทันสมัย อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

กำหนดราคากลางภายในวงเงิน   3,103,000.-บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.ข.6  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศ ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

5. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5  ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,241,200.-บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หรือหน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   …..... มกราคม  2554   ระหว่างเวลา 10.00 น. -  11.00  น.  ณ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว

การดูสถานที่ก่อสร้าง  เป็นภาระ/หน้าที่   ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย  กปภ.ข.6 จะถือว่า

-2-

ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง  ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  อย่างดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและ ปัญหาในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด  และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  กปภ.ข.6  ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่    มกราคม

2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 09.30 น. ณ  บริเวณหน้าห้องประชุม  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ใน

ราคาชุดละ8,560.-บาท (ค่าเอกสาร  8,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม  560.- บาท)   ได้ที่กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ถนนหลังศูนย์ราชการ   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ระหว่างวันที่  …..  มกราคม  2554     ถึงวันที่   …..... มกราคม  2554  ในวันและเวลาทำการ  สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสาร ฯ ได้ในเวลา  08.30 น.-15.00 น. เท่านั้น  ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ.ข.6   จะไม่คืนให้  ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.6 ยกเลิกโครงการ  สำหรับผู้ซื้อเอกสารไว้เดิมมีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาจ้างครั้งที่  2  ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-237358 ต่อ 53 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ   วันที่    มกราคม  พ.ศ. 2554

(นายสมเกียรติ   ภิริยะกากูล)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6