เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่   กปภ.ข.๗ /       / ๒๕๕๔

จ้างเหมา  วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2554 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา และชุมชนบ้านเก่าน้อย บ้านดอนหมู  บ้านโพธิ์ทอง  บ้านมะเขือ  ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย              ตามประกาศเลขที่ กปภ.ข.๗ /        / ๒๕๕๔  ลงวันที่             กันยายน  2554 .

---------------------------------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “กปภ.ข.๗”   มีความประสงค์จะประกวดราคา

จ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2554 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา และชุมชนบ้านเก่าน้อย บ้านดอนหมู

บ้านโพธิ์ทอง บ้านมะเขือ  ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (กปภ.ข.๗)   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๕  แบบสัญญาจ้าง

๑.๖  แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑)  หลักประกันซอง

(๒)  หลักประกันสัญญา

(๓)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔)  หลักประกันผลงาน

๑.๗  สูตรการปรับราคา

๑.๘  บทนิยาม

(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร

(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑

(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒

๑.๑๐ วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

..............................ฯลฯ..............................................

- ๒ -

๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๘

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา

ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว   และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  ๕  ปี  ในวงเงินไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๔๐  ของราคากลางของโครงการ  (ไม่น้อยกว่า   1,044,000.- บาท )และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ

ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ   ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  ในการรับจ้างงานก่อ

สร้างของ  การประปาส่วนภูมิภาค

๓.  หลักฐานการเสนอราคา

# ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

# ๓.๑ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

# (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

##### นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด           ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)   และบัญชีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น   สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓/...

-๓-

(๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  เป็น

##### บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร

ตามที่ระบุไว้ใน (1)

(๔) ..........สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์    สำเนาใบทะเบียน

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙(๑)

๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๒)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  ๕

(๓)  บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุให้ครบ

ถ้วน   แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา

(๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

#### ๔.  การยื่นข้อเสนอ

๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

## ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

## ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ( โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดดของราคา  )

๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ

ไม่เกิน  75   วัน  นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน

ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า” เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กปภ.ข.7/............../2554” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่          กันยายน  2554  ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ น.  ถึง  ๑๐.30 น. ณ  ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ เลขที่ ๑๔๐  หมู่  ๔ ถนนรอบเมือง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   จะไม่รับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

๔/...

-๔-

คณะกรรมการประกวดราคา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย

## ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลระโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น       หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๑.๘(๑) ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒)คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจาการเป็นผู้เสนอราคา  และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

## ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์       หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า         กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้   คณะกรรมการ

ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา        โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ

บุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่   ภายใน

เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ   ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา

ภายในวันเดียวกัน    เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย

หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้    ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา       และ

กำหนดวัน   เวลาและสถานที่   เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย

ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ      ระหว่างการประกวด

ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.

๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ   ดังนี้

(๑)ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒)  ราคาสูงสูดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     จะต้อง

เริ่มต้นที่     2,610,000.-   บาท

๕/...

- ๕ -

## (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   และภาษีอื่น ๆ    (ถ้ามี)

## รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## (๔)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จะต้อง

## ต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

(๕)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

แล้วให้จัดส่งใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่สอดคล้องกับราคาที่ประมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด

(๖)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     ๑๘๐     .วัน   นับแต่

##### วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

(๗)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ     จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด

##### ประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบ

ในวันเสนอราคา

(๘)  กปภ. จะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในอัตราร้อยละ2.5ในกรณีดังต่อไปนี้

(๘.๑)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม

วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๘.๒)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๘.๓)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข

ที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

(๘.๔)ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้าย

ในการเสนอราคา

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่........  ตุลาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 09.45 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบ แจ้ง วัน เวลา และสถานที่ เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป

๕.. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคจำนวน

130,500.- บาท   (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยใช้หลัก ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุ

ในข้อ ๑.๖(๑)

๖/...

-๖ -

๕.๔  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว     โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน        ดังระบุ

ในข้อ ๖.๑(๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม    เป็นเกณฑ์ตัดสิน

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไม่ถูกต้อง     หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓              หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

## ไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้ว    คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด    หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อ  กปภ. เท่านั้น

๖.๓  กปภ.  ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน ใน

กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  กปภ.

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ   หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา

##### คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

๗/...

-๗-

๖.๕  กปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอ

##### ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ

##### ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา

##### ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทาง  กปภ. เป็นสำคัญ   และให้ถือว่าการตัดสินของ  กปภ. เป็นเด็ดขาด   ผู้ประสงค์จะ

##### เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้   รวมทั้ง  กปภ.      จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

##### อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

##### ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น

๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

##### อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้

มีสิทธิเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ      วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง     การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘  กปภ. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และ  กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

๗.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้าง

## ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ  ๑.๕  กับ  กปภ.  ภายใน      ๗     วัน     นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง

## หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ      ๕        ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้  กปภ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

๗.๑เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ.  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ไม่เกิน ๓  วันทำการของทางราชการ

๗.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุ

ในข้อ  ๑.๖(๑)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ1.6(2)

๘/...

- ๘ -

๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  ๘.๑

  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  ๘.๒

ข้อ ๘.๑ กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน

กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น   1    งวด   ดังรายละเอียดปรากฏใน

การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘.๒  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

ข้อ ๘.๒.๑ เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม    โดยแบ่งงวดการเงินระยะเวลาไม่น้อยกว่า

๓๐ วัน  และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนี้

##### จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ได้ตกลงกำหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ  โดยยึดถือ

บัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว   หากมีข้อขัดแย้ง

ในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว   ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง

และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ

## และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว   ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงิน

##### ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๘.๒.๒  การจ่ายเงินแต่ละงวด  จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง

เสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง    โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ

## ความถูกต้อง  และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ…๑๐…(สิบ)   ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงาน

##### ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน        โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่น

ให้ กปภ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง

พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๘.๒.๓  กปภ.  จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง

ทั้งนี้   ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี   แจ้ง กปภ. ก่อนวันทำสัญญา

### ๙.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  ๑๗   จะกำหนดในอัตราร้อยละ   0.25      ของค่าจ้าง

ตามสัญญาต่อวัน

๙/...

- 9 -

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      ๒   ปี  นับถัดจากวันที่  กปภ.  ได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบ

จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ     -        ของราคาค่าจ้าง

ทั้งหมด  แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย       หรือหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน      หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ

ค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๓)  ให้แก่  กปภ.  ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

๑๑.๑ ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะรับเงินล่วงหน้าต้องยื่นความจำนงกับ กปภ.ภายใน -  วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญา

๑๑.๒กปภ.จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการรับเงินงวด โดยหักเงินครั้งละ    15%

ของเงินค่างานในงวดนั้น ๆ โดยเริ่มหักเงินตั้งแต่เงินค่างานงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินล่วงหน้าผู้รับจ้างได้รับไป

๑๑.๓ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช้คืนตามข้อ 11.2 จนถึงงวดสุดท้ายแล้วยังไม่ครบจำนวนเงิน

ล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างขอรับไป กปภ.จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจำนวนนั้นทั้งหมดจากเงินค่างานงวดสุดท้ายและ/

หรือจากหลักประกัน การเบิกเงินล่วงหน้า

๑๒.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๒.๑เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณปี        2554            เงินกู้

จาก                                                              และเงินช่วยเหลือจาก                                          .

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ  กปภ. ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ

ประจำปี           เงินกู้จาก                                                                            และเงินช่วยเหลือจาก

แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงาน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2554 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

และชุมชนบ้านเก่าน้อย บ้านดอนหมู บ้านโพธิ์ทอง บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย               ในการประกวดราคาจ้าง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น    2,610,000. - บาท  (เงินสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน  )

๑๐/...

- ๑๐ -

๑๒.๒  เมื่อ  กปภ. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง  หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว

เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ

รับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

## (๑)แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อสำนักงานคณะ

## กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  ๗ วัน   นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น   หรือ

เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

##### การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้เสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ  กปภ.

แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วม

เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ  ๔.๗(๓)(๔)และ (๕)  มิฉะนั้น  กปภ. จะ

ริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)   รวมทั้งอาจพิจารณา

ให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๒.๔ผู้เสนอราคาซึ่ง  กปภ.  ได้คัดเลือกแล้ว   ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา

##### ที่  กปภ. กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซอง

## ทันที  และอาจพิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตาม

ระเบียบของทางราชการ

๑๒.๕ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป

ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี)

๑๓.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา  ดังระบุในข้อ ๑.๗  จะนำมาใช้

ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจ่ายเงิน  กำหนดวันแล้วเสร็จ

และกำหนดส่งมอบงานแนบท้ายประกาศนี้

๑๑/...

- ๑๑ -

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่

## กำหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่  กปภ.  ได้ขยายออกไป   โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ

ในข้อ ๑.๗

#### ๑๔.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ   กปภ.  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง    และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว    ผู้เสนอราคาจะต้องมี

และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตร

ระดับ  ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้.-

๑๔ง๑ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

๑๔.๒  ช่างไม้ก่อสร้าง

๑๔.๓ ช่างท่อและสุขภัณฑ์

๑๔.๔ ช่างก่ออิฐ

๑๔.๕ ช่างฉาบปูน.

๑๔.๖ ช่างเชื่อมท่อ HDPE

๑๔.๗………………………..……………………………….

๑๔.๘…………………….……………………………………

๑๔.๙…………………..………………………………………

๑๕.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

วันที่         กันยายน  พ.ศ.  2554

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต  7   เลขที่  กปภ.ข.๗/        / ๒๕๕๔

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมา   งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2554 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา และชุมชนบ้านเก่าน้อย บ้านดอนหมู บ้านโพธิ์ทอง บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

------------------------------------------------------

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (กปภ.ข.๗)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2554 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา และชุมชนบ้านเก่าน้อย บ้านดอนหมู บ้านโพธิ์ทอง บ้านมะเขือ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย          ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กำหนดราคากลางภายในวงเงิน  2,610,000.- บาท (เงินสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่   กปภ.   และไม่เป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ ประกวด

ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    ในการประกวดราคาครั้งนี้

๕.  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงาน

สัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน ๕ ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ

(ไม่น้อยกว่า 1,044,000.-บาท)  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้าง

ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่       กันยายน  2554     ระหว่างเวลา        ๐๙.๐๐      น.

ถึงเวลา  ๑๐.๐๐    น.   .ณ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

การดูสถานที่ก่อสร้าง   เป็นภาระ/หน้าที่     ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  และ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย  กปภ. จะถือว่าผู้ซื้อเอกสาร

ประกวดราคาจ้าง    ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ       อย่างดีแล้ว     เมื่อมีอุปสรรคและ

ปัญหาในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด  และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  กปภ.ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่      กันยายน    2554

ระหว่างเวลา   ๐๙.๓๐  น. ถึงเวลา   ๑๐.30  น.  ณ   ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗  เลขที่  ๑๔๐

หมู่ ๔   ถนนรอบเมือง   อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

2/...ผู้สนใจ...

-2-

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ

8,560.- บาท    (ค่าเอกสาร   ๘,๐๐๐.-บาท   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ๕๖๐.- บาท)   ได้ที่กองบัญชีและการเงิน   การประปา

ส่วนภูมิภาคเขต ๗  ระหว่างวันที่         กันยายน 2554       ถึงวันที่        กันยายน2554    ในวันและเวลาทำการ

สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารฯ  ได้ ในเวลา  ๐๘.๓๐ –๑๕.๐๐ น.  เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ. ยกเลิกโครงการ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๒-๓๐๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2554